

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**постановление**

**28.02.2017 № 156 р. п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы**»** за 2016 год |

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района», в редакции постановления Администрации Октябрьского района от 27.12.2016 № 790, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020годы**»** за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 « Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района Цурикова А.Д.

И.О. Главы Администрации

Октябрьского района Н.Д. Бессарабов

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение к постановлению

Администрации Октябрьского района от 28.02.2017 № 156

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2016 год

Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759. Ответственным исполнителем является отдел образования Администрации Октябрьского района.

Ответственным исполнителем и соисполнителем Программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых основные цели реализации муниципальной программы в 2016 году достигнуты, задачи выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

1.Результаты реализации основных   
 мероприятий подпрограмм Программы

1.1. Программа «Развитие образования Октябрьского района

на 2014-2020 годы».

Одно из главных направлений Указов Президента РФ и программы повышение заработной платы педагогическим работникам.

По педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования уровень средней заработной платы на 2016 год в соответствии с утвержденной дорожной картой установлен в размере 24757,0 рублей, фактически средняя заработная плата по итогам года указанной категории составила 24757,15 рублей, показатель выполнен. По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений на 2016 год установлена 20427,1 рублей фактически составила 20427,42 рублей - показатель выполнен. По педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в 2016 году средняя заработная плата должна была достичь 22799,0 рублей, фактически по учреждениям сферы дополнительного образования сложилась 23104,17рублей, также, показатель выполнен.

1.2. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

В соответствии с законом «Об образовании в РФ» дошкольное образование стало первым уровнем общего образования. В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 одним из приоритетных направлений деятельности системы дошкольного образования района является обеспечение детей качественным дошкольным образованием.

За 2016 год на содержание детских садов профинансировано 216,8 млн. рублей.

Составной первоначальной ступенью муниципальной системы образования Октябрьского района Ростовской области является дошкольное образование, направленное на решение главной проблемы - обеспечение доступного и качественного дошкольного образования в соответствии с социальным заказом общества и государства.

Вступивший в силу закон об образовании отводит новое место дошкольному образованию, оно становится первым в системе уровней общего образования и должно стать гарантией подготовки детей к школе.

В Октябрьском районе проживает всего 5313 детей, из них в возрасте:

- от 0 до 1,5 лет-1134 детей,

- от 1,5 до 3-х лет-1355 детей,

- от 3-х до 7 лет 2824 детей.

В настоящее время в Октябрьском районе функционирует 30 (в 2011 год – 24) муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в которых воспитываются:

в 2015 году - 2285 детей дошкольного возраста;

в 2016 году -2420 детей дошкольного возраста.

Охват детей муниципальной услугой по предоставлению доступного и бесплатного дошкольного образования в возрасте от 1.5 до 7 лет составил 100%

В районе сохраняется устойчивая тенденция расширения сети дошкольных образовательных учреждений: за последние 2 года за счет открытия новых дошкольных учреждений, введено дополнительно 500 мест.

В 2015 году создано дополнительно 220 мест для детей дошкольного возраста после завершения строительства открылся МБДОУ № 55 ст-це Кривянская на 220 мест.

В 2016 году создано дополнительно 280 мест для детей дошкольного возраста после завершения строительства открылся 30 декабря 2016 года МБДОУ № 45 р/п Каменоломни на 280 мест.

Сегодня мы можем подтвердить слова делом – очерёдность в дошкольные учреждения в возрасте от 0 до 3 лет снижается:

- 2015 - 1002 чел.

- 2016 - 808 чел.

Очень остро стоит вопрос посещаемости дошкольных учреждений. В сравнении с прошлым годом количество дней, проведенных детьми в дошкольных учреждениях значительно увеличилось, однако и увеличилось число пропусков воспитанниками, из них пропусков по болезни.

Посещаемость в дошкольных организациях:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | Количество детей | Число дней проведенных  воспитанниками в группах | Число дней  пропущенных  воспитанниками | Число дней  пропущенных  воспитанниками по болезни | Число дней  пропущенных  воспитанниками по другим причинам |
| 2015 | 2285 | 319585 | 135152 | 66126 | 69026 |
| 2016 | 2420 | 355279 | 137256 | 83302 | 53954 |

В соответствии с законом об образовании в Российской Федерации  освоение образовательных программ дошкольного образования будет регламентировано федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Реализация данного стандарта позволит обеспечить равные условия получения качественного дошкольного образования для каждого ребенка, где бы он это образование ни получал - в поселковом или сельском детском саду, а также вне зависимости от вида дошкольной организаций или формы собственности. Все дошкольные учреждения с полной ответственностью подходят к решению данного вопроса. Во всех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Октябрьского района, на основании примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и развития дошкольного образования на территории района остается нерешенным ряд проблем, выявленных, в том числе и в предыдущие годы:

− низкая активность участия в конкурсах профессионального мастерства;

−низкий квалификационный уровень педагогов дошкольного образования;

− требует обновления учебно-методическая база дошкольных образовательных организаций;

Поэтому необходимо пересмотреть и взять на особый контроль работу по данным направлениям.

В системе образования Ростовской области в рамках государственной программы Российской федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы, государственной программы Ростовской области "Доступная среда" ведется целенаправленная работа по созданию условий получения качественного образования для детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях:

- в 2015 году численность таких детей составляла - 4 воспитанника;

- в 2016 году численность таких детей составляет - 16 воспитанников.

В дошкольных образовательных организациях района № 45, 50, 55 созданы условия для организации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов. В 10 дошкольных учреждениях в 2016 году открыто 26 групп компенсирующей направленности. Согласно медицинским справкам МБУЗ ЦРБ Октябрьского района обучение детей с ограниченными возможностями и детей-инвалидов было организовано по специальным (коррекционным) программам.

1.3. Подпрограмма [«Развитие общего и дополнительного образования»](file://C:\..\Pushkareva_ea\AppData\Local\Microsoft\Windows\bogdanova_mi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\dyatlova_ov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Users\rubina_nn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\DOCUME~1\103a\LOCALS~1\Temp\50984-74791807-74791845.doc#sub_3412%23sub_3412).

В 2016 году образовательными услугами в 25 общеобразовательных организациях, подведомственных отделу образования, было охвачено 6590 обучающихся, что на 64 учащихся больше, по сравнению с 2015 годом, количество классов-комплектов - 404, что на 5 классов больше аналогичного периода прошлого года. По итогам учебного года качество знаний составило 42,8%, что ниже прошлогоднего результата на 0,8%. В районе создан мощный ресурс инновационных учреждений, в который входят базовые школы-инновационные областные площадки–гимназия № 20, школы № 9, 23, 41, 61, в которых творчески работают и демонстрируют модели своего опыта лучшие педагоги и руководители.

Плановые показатели 2016 года по переходу на ФГОС выполнены полностью- все 6-е классы учреждений района перешли на новый стандарт. Так же отмечу, что 5 пилотных школ района (№ 5, 6, 23, 26, 73) реализуют в ФГОС основного общего образования и в 7-9 классах. Параллельно с обучением по новым стандартам в основной школе идет подготовка условий для перехода на федеральные стандарты в средней школе.

В 2016 году к государственной итоговой аттестации допущено 618 выпускников 9-х классов, которые сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена.

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов показывает, что успешно прошли и получили документы о соответствующем образовании 618 –(100% учащихся), из них 41- получили аттестат с отличием.

В едином государственном экзамене приняли участие 189 выпускников общеобразовательных учреждений. Экзамен проводился по 14 общеобразовательным предметам. Средний балл по району по обязательным предметам по сравнению с 2015 годом повысился по русскому языку на 2,9 баллов, по математике профильного уровня понизился на 11,3 балла.

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что успешно прошли и получили документы о соответствующем образовании 189 - 100% учащихся) из них:

- 31 выпускник получил аттестат о среднем общем образовании с отличием;

- 25 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении»;

- 14 выпускников получили медаль «За особые успехи выпускнику Дона»

Анализ результатов экзаменов показывает, что ключ к качественному образованию дает не столько «натаскивание» на тесты, сколько систематическая предметная подготовка. Чем раньше будут выявлены пробелы и проблемы в предметной подготовке, тем раньше можно принять меры по их устранению.

Являясь неотъемлемой частью единого образовательного процесса, организации дополнительного образования Октябрьского района ориентированы на развитие мотивации детей к физической культуре и спорту, познанию и творчеству. Широко развито дополнительное образование и в школах. Главной целью в 2016 году было повышение эффективности и результативности воспитательной работы и дополнительного образования.

На базе образовательных учреждений организовано 303 творческих объединения (264- в 2015), которые посещают 6015 детей и подростков (4781 в 2015).

В муниципальном образовании функционирует 3 организации дополнительного образования (МБОУ ДО ДЮСШ -648 уч-ся; МБОУ ДО ЦВР- 235 уч-ся; МАОУ ДО «МУК»- 334 уч-ся ) с общим охватом 1217 человек, занимающихся по 6 направлениям и 8 видам спорта.

МУК № 4 в июле 2016 года получил статус учреждения дополнительного образования и лицензию на образовательную деятельность.

С 01.09.2016 года в МАОУ ДО «МУК» обучается 334 учащихся. Из них, профессиональное обучение – учащиеся 8-10 классов МБОУ лицей №82, гимназии №20 - 60 человек, в кружках – 274 чел.

МАОУ ДО «МУК» оказывал образовательные услуги по профессиональной подготовке и переподготовке рабочих - слесарь по ремонту подвижного состава.

Педагогический коллектив с учащимися 10-х классов выполняют заказы для дошкольных образовательных учреждений по изготовлению мягкого инвентаря. В 2016 году было изготовлено для МБДОУ № 43, 42, 45, 22.

- комплекты постельного белья - 280 шт.

- наматрацники - 280 шт.

- покрывало - 131 шт.

- наволочки - 100 шт.

В сентябре 2016 года в период комплектования учебных групп (кружков, секций, клубов по интересам) осуществлен персонифицированный учет детей, которые будут обучаться по дополнительным образовательным программам с учетом выстраивания индивидуальных образовательных траекторий, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;

По итогам комплектования кружков, секций, клубов по интересам в образовательных организациях и учреждениях дополнительного образования из 9534 детей и подростков в возрасте 5-17 лет услугами дополнительного образования охвачено 7 456 человек. Достигнут целевой показатель 78% ( в 2015-75%).

Во Всероссийской стратегии развития образования до 2020 года направление «Система поддержки талантливых детей» определяется как одно из ключевых. Отделом образования уделяется особое внимание созданию условий, обеспечивающих выявление и развитие талантливых детей, реализацию их потенциальных возможностей:

-в минувшем учебном году каждый второй учащийся школ и учреждений дополнительного образования принимал участие в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различного уровня;

- более 1,5 тыс. стали лауреатами, дипломантами, отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами.

Своеобразным итогом этой работы является районный конкурс одаренных и талантливых детей «Звезда подростка». В этом году в школьном этапе конкурса приняли участие 1003 учащихся всех образовательных учреждений района. Из 126 финалистов, представленных в номинациях: «Учеба», «Лидер», «Творчество», «Спорт» 12 стали лауреатами и 12 -дипломантами конкурса.

Одним из показателей эффективности дополнительного образования являются достижения воспитанников. Более 4 тыс. воспитанников учреждений дополнительного образования, члены детских объединений принимали участие в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различного уровня. Так, за высокие спортивные достижения учащиеся МБОУ СОШ № 43 Стоянова Ольга и Стоянова Наталья стали обладателями Премии Губернатора

В 26 структурных подразделениях районной детской общественной организации «Возрождение» состоит 3200 ребят. Школьные детские объединения принимают активное участие в мероприятиях, проводимых ростовской региональной детско-молодежной общественной организацией «Содружество детей и молодежи Дона».

23.04.2016 - на базе МБОУ гимназии № 20 была организована Ассамблея вожатых района с проведением «Школы эффективного Лидера» для 3 секций: заместителей директоров по ВР, старших вожатых, отрядных вожатых- 87 чел. Все участники получили сертификаты;

21.05.2016 на областном Фестивале «Новое поколение»- делегацию Октябрьского района представляли команды: МБОУ СОШ № 26 – 3 место в конкурсе «Стартинейджер»; МБОУ СОШ № 62 – 3 место в конкурсе вокалистов и ансамблей;

21.10.2016 в Областном Форуме волонтерских отрядов дипломом была отмечена гимназия № 20;

Ежегодно в областной программе «Продвижение» участвует более 400 членов детских общественных объединений. В 2016 году 32 школьника стали дипломантами (22- в 2015 году), более 100- награждены грамотами «Содружества».

Активно участвуют в Международном фестивале «Детство без границ» детские объединения школ № 3, 5, 6, 9, 19, 26, 33, 52, 61, 62, 63, 72, гимназии № 20.

Ежегодно лучшие школьники района за достигнутые успехи поощряются путевками в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВЦД «Смена".

Дополнительно (вне квоты) по приглашению областной общественной организации «Содружество детей и молодежи Дона» в 2016 направлены учащиеся школ № 20,63, 77.

В течение 2016 года совершенствовали свои лидерские качества в профильных сменах «Новая волна», «Новый поворот», «Смена» лидеры детских общественных организаций школ: 5, 48, 62, 77,гимназии №20:

В соответствии с Государственной Программой «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы», региональным проектом «Воспитан на Дону», комплексным планом мероприятий патриотического воспитания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Октябрьского района проводится целенаправленная и плодотворная работа.

На территории района функционируют 11 военно-патриотических клубов с общим охватом более 400 воспитанников в возрасте 7-18 лет. На базе МБОУ СОШ № 77 пос. Казачьи Лагери в военно-спортивном клубе «Казачья застава» по 13 видам спорта занимаются 237 учащихся. Сформирован отряд «Юнармия» (61 чел.)

В 2016 году более 2500 школьников 1-9 классов посетили районный музей боевой славы. Тесно сотрудничают школы района с музеем воинской части 3660. В течение 2016 года экскурсии были организованы для учащихся школ № 3, 5, 9, 19, 61, 62, 63, 77, гимназии № 20 и лицея № 82.

В Октябрьском районе действуют 7 школьных историко-краеведческих музеев (МБОУ СОШ № 1, 3, 9, 33, 72,73, МБОУ ООШ № 27). В 2016 году победителями областного конкурса школьных музеев «Наше наследие» стал коллектив гимназии № 20 им. С.С. Станчева.

Все 25 образовательных учреждений района приняли участие в акциях «Бессмертный полк» и «Наша Победа. Родные лица» с 6 по 9 мая 2016г. Ленты Памяти, стенды и фотографии участников Великой Отечественной войны, подготовленные к акции, размещены в экспозициях школьных музеев и уголках Боевой Славы.

В каждом образовательном учреждении действуют поисковые отряды, регулярно обновляются и пополняются музейные экспозиции, осуществляется шефство над захоронениями, памятниками и памятными местами.

В 2016 году был проведен муниципальный этап смотра-конкурса на лучшую организацию работы по военно- патриотическому воспитанию учащихся, в котором приняли участие все общеобразовательные школы района. Победители муниципального этапа: МБОУ СОШ № 43 хут. Ильичевка, МБОУ СОШ № 48 хут. Алексеевка и МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской приняли участие в областном смотре-конкурсе. МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской заняла почетное III место среди районов и городов Ростовской области.

В школах района продолжает развиваться волонтерское движение. Ежегодно более 3,5 тыс. ребят принимают участие в благотворительных акциях: «Рождественский перезвон», «С добрым утром, ветеран!», «От сердца -к сердцу», «Помоги ближнему» и других. В областном конкурсе волонтерских отрядов приняли участие волонтеры гимназии № 20.

В системе образования Октябрьского района экологическое образование и воспитание реализуется в дошкольном, общем и дополнительном образовании с использованием разнообразных форм и методов.

За 2016 год в образовательных учреждениях проведено 5800 тематических классных часов, 12 фотоконкурсов, 34 конкурса рисунков и плакатов, 9 научно-практических конференций, 38 викторин, 16 КВНов, более 700 акций и экологических десантов, в которых приняли участие 6300 учащихся 1-11 классов. В ходе проведения экологических субботников, акций, операций по наведению санитарного порядка и благоустройству высажено более 800 деревьев, 395 кустарников, разбито 330 клумб.

Под руководством педагога дополнительного образования ЦВП Турченко И.В. актив юных экологов достойно представляет Октябрьский район на областных слетах и фестиваля. Так, 04.06.2016 делегация Октябрьского района приняла участие в работе тематической площадки областного фестиваля, проведя мастер-классы и получив Благодарственное письмо Министерства природных ресурсов Ростовской области.

В рамках Всероссийского экологического фестиваля «Праздник Эколят-Молодых защитников Природы» с 4 по 7 июня 2016 года во всех образовательных учреждениях Октябрьского района проведено 54 мероприятия, в которых приняли участие более 1500 дошкольников и учащихся 1-6 классов; Центром внешкольной работы был проведен конкурс методических разработок по проведению экологических праздников. Победители: школы № 3, 6, 33, 62, 63, 68, 72, лицей № 82 награждены благодарственными письмами районного комитета по охране окружающей среды.

Методическая работа, проводимая центром воспитательной работы, обеспечивала организационные, кадровые, информационные условия для совершенствования воспитательного процесса в образовательных организациях района. С этой целью в течение учебного года проводились инструктивно-методические совещания, творческие лаборатории, тематические семинары, работала Школа вожатского мастерства.

В организации дополнительного образования детей имеются ряд проблем. Прежде всего, это:

- недостаточное количество творческих объединений технической и естественнонаучной направленности;

- недостаточная материально-техническая база;

но вместе с тем мы четко осознаем, что дальнейшее развитие воспитательных функций системы дополнительного образования детей предполагается через:

-определение показателей эффективности дополнительного образования и проверке их значимости для развития личности каждого ребенка;

-развитие внебюджетной деятельности, установление партнерских отношений с бизнес-сообществом, совершенствование межведомственного взаимодействия.

1.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Одним из приоритетных направлений деятельности органов опеки и попечительства является решение проблем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Указом Президента и постановлениями Правительства РФ.

На 30 декабря 2016 года общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органе опеки и попечительства, составляет 289 человек, из них: переданных на безвозмездную форму опеки (попечительства) - 207 человек; добровольно переданных родителями по заявлению о назначении их ребенку опекуна (попечителя) - 31 человек. Количество подопечных обучающихся в государственных областных образовательных учреждениях составляет – 51 человек. В 2016 году в муниципальном образовании был усыновлен 1 ребенок. Согласно требованиям Федерального законодательства контроль за условиями жизни усыновленных детей производится в течение первых трех лет после усыновления; детей, находящихся под опекой и попечительством, согласно утвержденного графика выездов по месту жительства подопечных 2 раза в год, по итогам проверок составляются соответствующие акты. В 2016 году в оздоровительные и санаторные лагеря (профиль заболеваний: органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, опорно-двигательный аппарата) Неклиновского района Ростовской области на детей находящихся под опекой выделено 81 путевка. Причем в 2016 году оздоровление прошло не только в летнее время, но и в осенний период.

На содержание 14 приемных семей в 2016 году профинансировано 9441,3тыс.рублей. В том числе, расходы на денежное вознаграждение приемных родителей и выплаты компенсации на приобретение книгоиздательской продукции составили 3986,8тыс. рублей. Размер ежемесячного денежного содержания одного ребенка в приемной семье составил 9094 руб. В 2016 году выплачены единовременные пособия при усыновлении (удочерении) детей в сумме 30,0тыс.рублей, ежемесячное денежное содержание детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет в сумме 164,2 тыс.рублей (6 пособий), единовременное пособие при всех формах устройства детей в семью в сумме 395,2тыс. рублей (26 пособий) Размер единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью с 1 февраля 2016 года составил 15512,65 руб. Расходы по выплате ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей составили 18538,2тыс. рублей. В 2016 году размер ежемесячного денежного содержания опекаемых(подопечных) детей составлял 9094 руб. Опекаемые(подопечные)дети-инвалиды получали ежемесячное денежное содержание в размере 11368,0 рублей.

В районе создан и действует клуб приемных родителей, который будет осуществлять консультативную помощь по различным аспектам деятельности в области опеки и попечительства, а также вести активную пропагандистскую деятельность, среди населения Октябрьского района способствующую формированию в обществе семейных ценностей, ответственного родительства, развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Реализация Программы включает в себя мероприятия по реализации всех основополагающих федеральных, окружных и областных документов, направленных на развитие сферы образования: концепций социально-экономического развития страны, южного федерального округа и области, посланий Президента России Федеральному Собранию, приоритетного национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», комплексной модернизации общего образования.

В 2016 году в состав Программы входили 3 подпрограммы. На реализацию Программы в 2016 году было запланировано в сумме 900649,2тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 241310,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 620210,9 тыс. рублей;

- прочие источники – 39127,4 тыс. рублей.

Из них:

На подпрограмму 1«Развитие дошкольного образования» - 409934,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 103256,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 277869,4 тыс. рублей;

- прочие источники – 28808,8 тыс. рублей.

На подпрограмму 2 «Развитие общего и дополнительного образования» - 476450,9 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 125933,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 340198,4 тыс. рублей;

- прочие источники – 10318,6 тыс. рублей.

На подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» - 14263,6 тыс. рублей, в том числе из бюджета:

- средства бюджета Октябрьского района – 12120,5 тыс. рублей;

- средства областного бюджета – 2143,1 тыс. рублей.

Всего по Программе освоено 898476,3 тыс. рублей, в том числе из средств:

-средства бюджета Октябрьского района -241114,5 тыс. рублей;

-областной бюджет-619858,8 тыс. рублей;

-прочие источники-37503,0 тыс. рублей.

Всего по Программе не освоено 2172,9 тыс. рублей, в том числе из средств:

-средства бюджета Октябрьского района -196,4 тыс. рублей;

-областной бюджет- 352,1 тыс. рублей.

-прочие источники-1624,4 тыс. рублей.

Финансовые средства, освоенные в рамках Программы, израсходованы в соответствии с целями программных мероприятий. Сведений о нецелевом использовании средств не поступало.

Форма оперативного (годового отчета) о выполнении муниципальной программы Октябрьского района "Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы" представлена в приложении № 2 к данному постановлению.

3.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения целевых показателей (индикаторов).

В ходе реализации муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-«Доля детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к доле детей в возрасте 1,6 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе» -100% (план-100%, показатель выполнен за счет строительства МДОУ на 280 мест в р.п. Каменоломни).

-качество знаний учащихся на 2 уровне обучения -49%, план 48%,перевыполнение на 1% за счет высокого уровня подготовки учащихся 1-4 классов;

-качество знаний учащихся на 3 уровне обучения» -42,4%, план 42% показатель выполнен;

-качество знаний учащихся на 4 уровне обучения» -58%, план 49%, перевыполнение на 9% за счет высокого уровня подготовки учащихся 10-11 классов, осознанного подхода к получению знаний для поступления в ВУЗы;

-доля выпускников 9-классов муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ОГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»- 0% , показатель выполнен;

-доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»-0%, план 0%, показатель выполнен;

-соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников:

-педагогических работников дошкольных организаций (к средней заработной плате общего образования в Ростовской области)-100%, показатель выполнен;

-педагогических общеобразовательных организаций (к средней заработной плате общего образования в регионе) -100% , показатель выполнен;

-педагогических работников дополнительного образования (к средней заработной плате учителей в Ростовской области)-90% , показатель выполнен;

- удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет-78%, показатель выполнен.

В ходе реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования» в 2016 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-доля детей в возрасте от 0-1,6 лет, состоящих в электронной очереди, в общей численности детей в возрасте 0-1,6 лет»-81,5%,план 75%,перевыполнение на 6,5 % за счет информирования родителей о ранней постановке детей в электронную очередь;

-доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду»-85%, показатель выполнен;

-доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования»-100%, показатель выполнен.

В качественном выражении:

-повышена открытость и качество предоставляемых муниципальных услуг в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях, расширено взаимодействие с семьями;

-созданы необходимые условия для посещаемости детского сада воспитанниками в наибольшем объеме;

-улучшены условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников дошкольных организаций Октябрьского района.

В ходе реализации подпрограммы [«Развитие общего и дополнительного образования»](file://C:\..\Pushkareva_ea\AppData\Local\Microsoft\Windows\bogdanova_mi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\dyatlova_ov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Users\rubina_nn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\DOCUME~1\103a\LOCALS~1\Temp\50984-74791807-74791845.doc#sub_3412%23sub_3412) в 2016 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-доля учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине-0%, показатель выполнен;

-доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 3-м уровне-100%, показатель выполнен;

-доля учащихся 8 – 11 классов, охваченных программами предпрофильной и профильной подготовки-72% , показатель выполнен;

-доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников-100%, показатель выполнен;

-доля педагогических работников, имеющих высшее образование прошедших к общей численности педагогических работников-80%, показатель выполнен;

-доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся- 92,4%,план 90%, показатель перевыполнен за счет эффективной работы классных руководителей с родителями;

-удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»-37%, показатель выполнен.

В качественном выражении:

-обеспечены условия для необходимого личностного и профессионального развития обучающихся;

-сформированы социальные, коммуникативные, информационные, технические, технологические компетенции учащихся на предпрофильном уровне, направленность обучения на выбор будущей профессии; обеспечена перспективная связь между средним и будущим профессиональным образованием;

-улучшены условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников района;

-увеличен охвата школьников горячим питанием за счёт усиления мер информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями, улучшение условий и качества предоставления услуг по обеспечению учащихся горячим питанием;

-расширена возможность для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала.

В ходе реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» в 2016 году достигнуты следующие результаты в количественном выражении:

-доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района-100%, показатель выполнен;

-доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном году-0%, показатель выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении № 1.

4.Информация о внесенных ответственным   
исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Во исполнение Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района, утверждено постановление Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655, предусматривающее изменения в части приведения расходов на реализацию муниципальной программы в соответствие. В течение 2016 года в Программу, утвержденную постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759,  четыре раза были внесены изменения. В целях перераспределения средств, предусмотренных программой и в связи с оптимизацией расходов бюджета Октябрьского района, приняты постановления:

-постановление Администрации Октябрьского района от 13.03.2016 № 153 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 №759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 15.04.2016 №221 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 №759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 14.06.2016 № 388 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»;

-постановление Администрации Октябрьского района от 09.12.2016 № 752 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы».

-постановление Администрации Октябрьского района от 30.12.2016 № 841 «О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы».

5. Результаты оценки эффективности   
реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществлена на основе методики оценки ее эффективности и результативности, утвержденной муниципальной программой.

Эффективность реализации Программы осуществлена по следующим критериям:

степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов.

При оценке степени достижения целей и решения задач Программы учтено соотношение фактического и планового значений каждого из показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы.

В 2016 году соотношение фактического и планового значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм муниципальной программы составило:

Основные цели и задачи, направленные на реализацию Программы в 2016 году, выполнены в пределах предусмотренных плановых расходов.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Для оценки результативности подпрограмм использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограммы определяется по формуле:

IР = SUM (MП x S), где

IР - индекс результативности подпрограммы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

S = Rф / RП -

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

S = RП /Rф -

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

MП - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму.

Вес показателя рассчитывается по формуле:

MП = 1 / N, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Расчет индекса результативности программы, подпрограмм.

Рассчитаем индекс результативности муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

Данная подпрограмма насчитывает 6 целевых показателей (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 100 / 100 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 49/ 48 = 1,02

S3 = Rф3 / Rп3 = 42,4 /42 = 1

S4 = Rф4 / Rп4 = 58 / 49 = 1,18

S5 = Rф5 / Rп5 = 100 / 100 = 1

S6 = Rф6 / Rп6 = 100 / 100 = 1

S7 = Rф7 / Rп7 = 100 / 100 = 1

S8= Rф8 / Rп8 = 100 / 100 = 1

S9= Rф9 / Rп9 = 100 / 90 = 1,11

S10= Rф10 / Rп10 = 78/ 78 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 10 = 0,1

Iр = 1х0,1+1,02х0,1+1х0,1+1,18х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1х0,1+1,11х0,1+1х0,1= 1,031

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

Данная подпрограмма насчитывает 3 целевых показателя (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 81,5/ 75= 1,09

S2 = Rф2 / Rп2 = 85/ 85 = 1

S3 = Rф3 / Rп3 = 100/100 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 3 = 0,3

Iр = 1,09х0,3+1х0,3+1х0,3 = 0,927

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

Данная подпрограмма насчитывает 6 целевых показателей (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 100 / 100 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 100 / 100 = 1

S3 = Rф3 / Rп3 = 72 / 72 = 1

S4= Rф4/ Rп4= 100 / 100 = 1

S5 = Rф5 / Rп5 = 80 / 80 = 1

S6 = Rф6 / Rп6 = 92,4 / 90= 1,03

S7 = Rф7 / Rп7= 37 / 37 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 7 = 0,143

Iр = 1х0,143+1х0,143+1х0,143+1х0,143+1х0,143+1,03х0,143+1х0,143= 1,01

Рассчитаем индекс результативности подпрограмма ««Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной

программы

«Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»»

Данная подпрограмма насчитывает 1 целевой показатель (индикатора)

S1 = Rф1 / Rп1 = 100 / 100 = 1

S2 = Rф2 / Rп2 = 100 / 100 = 1

Вес показателей: Мп = 1 / 2 = 0,5

Iр = 1х0,5+1х0,5=1

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограммы к планируемым затратам подпрограммы. Эффективность подпрограммы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограммы определяется по формуле:

IЭ = (VФxIР ) / VП , где

IЭ - индекс эффективности подпрограммы;

IР - индекс результативности подпрограммы;

VФ - объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

VП - объем запланированного совокупного финансирования подпрограммы.

Расчет индекса эффективности программы, подпрограмм.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

IЭ = (407877,0х0,927) / 409934,6 = 0,92

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Развитие дошкольного образования» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»

IЭ = (476370,8х1,01) / 476451,0 = 1,01

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

IЭ = (14228,5х1) / 14263,7 = 1

По итогам проведенного анализа индекса эффективности подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» данная подпрограмма имеет высокий уровень эффективности.

Рассчитаем индекс эффективности муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»

IЭ = (898476,3х1,031) / 900649,3= 1,03

По итогам проведенного анализа индекса эффективности муниципальной программы «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» данная программа имеет высокий уровень эффективности.

6. Оценка бюджетной эффективности муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2016 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий и связанных с их реализацией затрат.   
В ходе исполнения Программы в 2016 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

На реализацию Программы в 2016 году были утверждены бюджетные ассигнования в сумме 841851,2тыс. рублей, на 30 декабря 2016 года – 900649,2тыс. рублей.

В 2016 году были добавлены сверхплановые средства бюджета района:

- на текущий ремонт кровли ДОУ № 28 хут. Верхняя Кадамовка, № 39 пос. Казачьи Лагери в сумме 4318,5 тыс. рублей;

- на текущий ремонт электропроводки ДОУ № 30 р.п. Каменоломни, № 39 пос. Казачьи Лагери в сумме 1481,4 тыс. рублей;

- на текущий ремонт отопления ДОУ № 22 пос. Верхнегрушевский в сумме 1312,7 тыс. рублей;

- устройство вентилируемого фасада из фасадной панели МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский в сумме 6651,8 тыс. рублей;

- на ремонт первого и второго этажей МБОУ СОШ №48 хут. Алексеевка в сумме 3042,1 тыс. рублей;

- на приобретение технологического оборудования для пищеблока МБОУ СОШ № 48 хут. Алексеевка в сумме 2460,0 тыс. рублей;

- на приобретение мебели для МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский, № 23 пос. Красногорняцкий, № 48 хут. Алексеевка в сумме 427,4 тыс. рублей;

- на благоустройство территории МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский в сумме 4119,9 тыс. рублей;

- на текущий ремонт электропроводки МБОУ СОШ № 6 хут. Маркин, № 62 сл. Красюковская в сумме 2152,1 тыс. рублей;

- на приобретение модуля МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский в сумме 17906,3 тыс. рублей;

-устройство основания под многофункциональную спортивную площадку при МБОУ СОШ № 1 хут. Керчик-Савров в сумме 2013,3 тыс. рублей;

-на выполнение работ по облицовке керамической плиткой лестничного марша, благоустройству тротуарной плиткой до ворот, на завершение работ по замене дверных блоков, технологической комнаты под лестничным маршем МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский в сумме 1778,5 тыс. рублей;

- на ремонт кабинетов по МАУ ДО« МУК» в сумме 344,3 тыс. рублей.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (областные средства) на доведение средней заработной платы педагогическим работникам дошкольных организаций выделены денежные средства в сумме 17020,3 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2017году в рамках оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы предлагается:

-производить корректировку муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям и перерасчет объемов субсидий на их выполнение на основании мониторинга выполнения муниципальных заданий;

-производить мониторинг объема бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения показателя по доведению заработной платы педагогических работников до средней по региону, не допуская значительного перевыполнения показателей;

Также, в 2017 году предлагается привести значения целевых показателей в соответствие со значениями аналогичных показателей, установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Ростовской области» (постановление Правительства Ростовской области от 25.04.2013 № 241).

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко

Приложение № 1

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования

Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2016 год

от 28.02.2017 № 156

Форма оценки результатов реализации муниципальной программы

«Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные на достижение цели | | Планируемый объем  финансирования на  решение данной  задачи (тыс. руб.) | | Фактический объем  финансирования на  решение данной задачи (тыс. руб.) | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие  достижение целей и решение задач | | Единица  измерения | | Базовое  значение  показателя (на  начало  реализации  муниципальной программы) | Планируемое значение  показателя  на 2016 | Достигнутое значение  показателя  за 2016 |
| Бюджет  района | Другие  источники | Бюджет  района | другие источники |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»  Цель: Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития района, запросов личности и современными потребностями общества. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по программе | | 241310,9 | 659338,3 | 241114,5 | 657361,8 |  | |  | |  |  |  |
| 1. | Задача 1 Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность, современное качество и эффективность образовательных услуг. | |  |  |  |  | Показатель 1  Доля детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к доле детей в возрасте 1,6 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе» | | % | | 62,0 | 100,0 | 100 |
| Показатель 2  Качество знаний учащихся на 2 уровне обучения | | - | | 47 | 48,0 | 49,0 |
| Показатель 3 Качество знаний учащихся на 3 уровне обучения | | - | | 40 | 42,0 | 42,4 |
| Показатель 4 Качество знаний учащихся на 4 уровне обучения | | - | | 48 | 49,0 | 58,0 |
| Показатель 5 Доля выпускников 9-классов муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ОГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»- | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Показатель 6 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | | 0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | |  |  |  |
| 2. | Задача 2  Развитие кадрового ресурса системы образования через создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы. | |  |  |  |  | Показатель 1. Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к средней заработной плате по региону: | | % | |  | | |
| - дошкольные учреждений | | % | | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
| -общеобразовательные учреждения | | % | | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
| -учреждения дополнительного образования | | % | | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| 3. | Задача 3.  Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития системы дополнительного образования в интересах личностного, психического и духовного развития школьников, их жизненного самоопределения. | |  |  |  |  | Показатель 1.  Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. | | % | | 57 | 78,0 | 78,0 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»  Цель: Удовлетворение потребностей населения Октябрьского района Ростовской области в доступных и качественных услугах  дошкольного образования | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | | 103256,5 | 306678,2 | 103097,8 | 304779,2 |  | |  | |  |  |  |
| 1. | Задача 1.  Мониторинг детей в возрасте от 0 до 1,6 лет, с целью своевременного предоставления услуг дошкольного образования. | |  |  |  |  | Показатель 1  Доля детей в возрасте 0-1,6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-3лет. | | % | | 57,0 | 75,0 | 81,5 |
| 2 | Задача 2.  Выполнение плана по посещаемости детей детских садов. | |  |  |  |  | Показатель 1  Доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду | | % | | - | 85,0 | 85,0 |
| 3. | Задача 3.  Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | |  |  |  |  | Показатель 1  Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования | | % | | - | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»  Цель: Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям  социально-экономического развития Октябрьского района | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | | 125933,9 | 350517,0 | 125931,3 | 350439,5 |  | |  | |  |  |  |
| 1. | Задача 1.  Создание условий для положительной мотивации учащихся к обучению. | |  |  |  |  | Доля учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине | | % | | - | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Задача 2.  Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на 3-м уровне обучения | |  |  |  |  | Показатель1  Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения | | % | | 8,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3. | Задача 3.  Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда выбора выпускниками будущей профессии; | |  |  |  |  | Показатель1  Доля учащихся 8-11 классов, обучающихся по программам предпрофильного и профильного обучения | | % | | 66,0 | 72,0 | 72,0 |
| 4. | Задача 4.  Создание условий, способствующих формированию высокого уровня квалификации педагогических кадров | |  |  |  |  | Показатель1  Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников | | % | | 100 | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | Показатель 2  Доля педагогических работников, имеющих высшее образование прошедших к общей численности педагогических работников | | % | | 61 | 80,0 | 80,0 |
| 5. | Задача 5.  Создание для школьников равных стартовых возможностей социальной адаптации, воспитание потребности в активном и здоровом образе жизни | |  |  |  |  | Показатель 1  Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся | | % | | 83,4 | 90,0 | 92,4 |
| 6. | Задача 6.  Расширение потенциала системы дополнительного образования Октябрьского района, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | |  |  |  |  | Показатель 1  Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | | % | | 25,0 | 37,0 | 37,0 |
| Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы»  Цель: Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района | | | | | | | | | | | | | |
|  | Всего по подпрограмме | 12120,5 | | 2143,1 | 12085,4 | 2143,1 | |  |  |  | |  |  |
| 1. | Задача 1. Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы;  1.1.Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений; |  | |  |  |  | | Показатель1  Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района | % | 100,0 | | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Задача 2.  Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области |  | |  |  |  | | Показатель1.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном  году | % | - | | 0 | 0 |

Приложение № 2

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования

Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2016 год

от 28.02.2017 № 2017

Форма оперативного (годового отчета) о выполнении муниципальной программы Октябрьского района

"Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы"

за 2016 года.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера | Источники финансирования | Объем запланированных средств на 2016 год  (тыс. руб.) | Кассовые расходы  (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения №5 к Порядку | Профинансировано  (тыс. руб.) |
|
| Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | Средства бюджета Октябрьского района | 89365,1 | 89235,0 | 130,1 | 116496,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники | 28808,8 | 27261,9 | 1546,9 |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий , средств обучения, игр, игрушек( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  | 125470,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 125470,1 | 125470,1 | 0,0 |
| Прочие источники |  |  |  |
| Авторский надзор за строительством дошкольной образовательной организации на 220 мест Октябрьского района Кривянское с/п, топографическая съемка земельного участка под строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района,  сл. Красюковская | Средства бюджета Октябрьского района | 25,3 | 25,3 | 0,0 | 25,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Строительство и реконструкция дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района Каменоломненское г/п | Средства бюджета Октябрьского района | 11792,7 | 11764,1 | 28,6 | 156855,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 145443,3 | 145091,2 | 352,1 |
| Прочие источники |  |  |  |
| Строительный контроль на строительство дошкольного учреждения на 220 мест и 280 мест,  в ст-це Кривянской и р.п.. Каменоломни | Средства бюджета Октябрьского района | 958,5 | 958,5 | 0,0 | 958,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района,  Каменоломненское г/п | Средства бюджета Октябрьского района | 458,4 | 458,4 | 0,0 | 458,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Оснащение дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района,  Каменоломненское г/п | Средства бюджета Октябрьского района | 525,0 | 525,0 | 0,0 | 525,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Авторский надзор за строительством дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района Каменоломненское г/п | Средства бюджета Октябрьского района | 131,5 | 131,5 | 0,0 | 131,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  | 6956,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 6956,0 | 6956,0 | 0,0 |
| Прочие источники |  |  |  |
| Итого по подпрограмме "Развитие дошкольного образования" | Средства бюджета Октябрьского района | 103256,5 | 103097,8 | 158,7 | 103097,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 277869,4 | 277517,3 | 352,1 | 277517,3 |
| Прочие источники | 28808,8 | 27261,9 | 1546,9 | 27261,9 |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ | Средства бюджета Октябрьского района | 97230,6 | 97228,0 | 2,6 | 107019,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники | 9792,0 | 9791,0 | 1,0 |
| Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Средства бюджета Октябрьского района | 65,7 | 65,7 | 0,0 | 875,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 809,4 | 809,4 | 0,0 |
| Прочие источники |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  | 328250,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 328250,3 | 328250,3 | 0,0 |
| Прочие источники |  |  |  |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района | Средства бюджета Октябрьского района | 9828,1 | 9828,1 | 0,0 | 10278,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники | 526,6 | 450,1 | 76,5 |
| Приобретение модуля в МБОУ СОШ №61пос.Персиановский | Средства бюджета Октябрьского района | 17906,3 | 17906,3 | 0,0 | 17906,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Приобретение мебели, игр, производственного и хозяйственного инвентаря, интерактивного и мультимедийного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для кондиционирования воздуха, акустической системы, учебного оборудования, бытовых приборов, учебно-наглядных и методических пособий для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61 | Средства бюджета Октябрьского района | 783,5 | 783,5 | 0,0 | 10445,9 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 9662,4 | 9662,4 | 0,0 |
| Прочие источники |  |  |  |
| Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Средства бюджета Октябрьского района | 119,7 | 119,7 | 0,0 | 1596,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 1476,3 | 1476,3 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме "Развитие общего и дополнительного образования" | Средства бюджета Октябрьского района | 125933,9 | 125931,3 | 2,6 | 125931,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 340198,4 | 340198,4 | 0,0 | 340198,4 |
| Прочие источники | 10318,6 | 10241,1 | 77,5 | 10241,1 |
| Информационно методическое обеспечение образовательного процесса | Средства бюджета Октябрьского района | 1773,8 | 1773,8 | 0,0 | 1773,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  | 2057,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет | 2057,5 | 2057,5 | 0,0 |
| Прочие источники |  |  |  |
| Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Средства бюджета Октябрьского района |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 85,6 | 85,6 | 0,0 | 85,6 |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Октябрьского района | Средства бюджета Октябрьского района | 4884,9 | 4869,4 | 15,5 | 4869,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов Октябрьского района | Средства бюджета Октябрьского района | 1324,9 | 1305,3 | 19,6 | 1305,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | Средства бюджета Октябрьского района | 516,6 | 516,6 | 0,0 | 516,6 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Предоставление дополнительного образования по специальностям | Средства бюджета Октябрьского района | 3086,8 | 3086,8 | 0,0 | 3086,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Средства бюджета Октябрьского района | 168,0 | 168,0 | 0,0 | 168,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Программные мероприятия за духовное и нравственное здоровье | Средства бюджета Октябрьского района | 42,7 | 42,7 | 0,0 | 42,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета | Средства бюджета Октябрьского района | 322,8 | 322,8 | 0,0 | 322,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |
| Прочие источники |  |  |  |
| Итого по подпрограмме | Средства бюджета Октябрьского района | 12120,5 | 12085,4 | 35,1 | 12085,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 2143,1 | 2143,1 | 0,0 | 2143,1 |
| Прочие источники |  |  |  |  |
| Итого по программе | Средства бюджета Октябрьского района | 241310,9 | 241114,5 | 196,4 | 241114,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 620210,9 | 619858,8 | 352,1 | 619858,8 |
| Прочие источники | 39127,4 | 37503,0 | 1624,4 | 37503,0 |
| ВСЕГО | 900649,2 | 898476,3 | 2172,9 | 898476,3 |

Приложение № 3

к отчету по реализации муниципальной программы

Октябрьского района «Развитие образования

Октябрьского района на 2014-2020 годы» за 2016 год

от 28.02.2017 № 156

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | | Ответственный исполнитель  (должность/  ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 |
|  | 1 подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.  Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений, обеспечение гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | 2016 год | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 118173,9 | 116496,9 | | Не исполнение в полном объеме по бюджету в связи с экономией по питанию, по внебюджету в связи с наличием остатков на счетах. |
| 2 | Мероприятие 2.  Строительство и реконструкция дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района Каменоломненское г/п | | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | 2016 год | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 157236,0 | 156855,3 | | Не исполнение в полном объеме по бюджету в связи с экономией по торгам. |
|  | Итого | |  |  |  |  | 409934,7 | 407877,0 | |  |
|  | 2 подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1  Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | 2016 год | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 107022,6 | 107019,0 | | Не исполнение в полном объеме по бюджету в связи с экономией по коммунальным услугам, по внебюджету в связи с наличием остатков на счетах. |
| 2 | Мероприятие 2.  Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | 2016 год | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 10354,7 | 10278,2 | | Не исполнение в полном объеме по внебюджету в связи с наличием остатков на счетах. |
|  | Итого | | | | | | 476450,9 | 476370,8 | |  |
|  | 3 подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | | | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1.  Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | 2016 год | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 4884,9 | | 4869,4 | Не исполнение в полном объеме за счет больничных листов. |
| 2 | Мероприятие 2.  Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов | Заместитель начальника отдела образования  Сухоносенко А.В. | | 2016 год | 01.01.2016 | 30.12.2016 | 1324,9 | | 1305,3 | Не исполнение в полном объеме за счет экономии по услугам связи |
|  | Итого | | | | | | 14263,6 | | 14228,5 |  |
|  | Всего по программе |  | |  |  |  | 900649,2 | | 898476,3 |