РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Муниципальное образование «Октябрьский район»

Администрация Октябрьского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.04.2017		                     	 № 352                          р. п.  Каменоломни

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» по результатам работы за 2016 год

В соответствии с пунктом 3 постановления Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» (в редакции постановления Администрации Октябрьского района от 27.12.2016 № 790),  руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации   муниципальной  программы Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» по результатам работы за 2016 год, утвержденной постановлением Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759  «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и подлежит размещению на официальном  сайте Администрации Октябрьского района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Октябрьского района – начальника финансово-экономического управления Юшковскую Т.В.

| Глава Администрации Октябрьского района |  | Л.В. Овчиева |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Постановление вносит отдел образования Администрации Октябрьского района |  |  |  |

Приложение

к постановлению Администрации

Октябрьского района

от  12.04.2017   № 352

- Отчет

- об исполнении плана реализации муниципальной программы Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы»

- по результатам работы за 2016 год

| - № п/п | - Номер и наименование | - Ответственный исполнитель, соисполни-тель (должность/ - ФИО)* | - Результат реализации (краткое описание) | - Фактическая дата начала реализации | - Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | - Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Предусмотрено муниципальной программой | - Предусмотрено сводной бюджетной росписью | - Факт на отчетную дату** | - Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс.рублей ** |
| - Муниципальная программа Октябрьского района «Развитие образования на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 1 – Развитие дошкольного образования |  |  | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 409934,7 | - 409934,7 | - 407877,0 | - 248768,3 |
| - 1 | - Мероприятие - Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Внедрение во всех муниципальных дошкольных образовательных организациях федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; доступность качественного образования для всех детей независимо от места жительства, социально-экономического положения их семей, | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 243644,0 | - 243644,0 | - 241967,0 | - 82858,3 |
| - 2 | Мероприятие Авторский надзор за строительством дошкольной образовательной организации на 220 мест Октябрьского района Кривянское с/п, топографическая съемка земельного участка под строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест Октябрьского района, сл.Красюковская | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 25,3 | - 25,3 | - 25,3 | - 25,3 |
| - 3 | - Мероприятие Строительство и реконструкция дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района Каменоломненское г/п | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 157236,0 | - 157236,0 | - 156855,3 | - 156855,3 |
| - 4 | Мероприятие Строительный контроль на строительство дошкольного учреждения на 220 мест и 280 мест, в ст. Кривянской и р.п..Каменоломни | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 958,5 | - 958,5 | - 958,5 | - 958,5 |
| - 5 | Мероприятие Технологическое присоединение к электрическим сетям по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района, - Каменоломненское г/п | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 458,4 | - 458,4 | - 458,4 | - 458,4 |
| - 6 | Мероприятие Оснащение дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района, - Каменоломненское г/п | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 525,0 | - 525,0 | - 525,0 | - 525,0 |
| - 7 | - Мероприятие - Авторский надзор за строительством дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района Каменоломненское г/п | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 131,5 | - 131,5 | - 131,5 | - 131,5 |
| - 8 | - Мероприятие - Расходы за счет резервного фонда Правительства Ростовской области | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Предоставление всем детям услуг дошкольного образования; обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития района. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 6956,0 | - 6956,0 | - 6956,0 | - 6956,0 |
|  | - Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования» |  |  |  |  | - 476450,9 | - 476450,9 | - 476370,8 | - 319274,0 |
| - 1 | - Мероприятие Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам. | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Создание условий соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех муниципальных организациях района; предоставление всем детям возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями, включая наличие подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; повышение заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных организаций до 100 процентов средней заработной платы по области | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 435272,9 | - 435272,9 | - 435269,3 | - 286414,9 |
| - 2 | Мероприятие Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 875,1 | - 875,1 | - 875,1 | - 875,1 |
| - 3 | - Мероприятие - Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | Успешное функционирование организаций дополнительного образования, совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 10354,7 | - 10354,7 | - 10278,2 | - 2035,8 |
| - 4 | Мероприятие Приобретение модуля в МБОУ СОШ №61пос.Персиановский | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Создание современных условий для обучения и воспитания школьников | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 17906,3 | - 17906,3 | - 17906,3 | - 17906,3 |
| - 5 | - Мероприятие - Приобретение мебели, игр, производственного и хозяйственного инвентаря, интерактивного и мультимедийного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для кондиционирования воздуха, акустической системы, учебного оборудования, бытовых приборов, учебно-наглядных и методических пособий для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61 | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Создание современных условий для обучения и воспитания школьников | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 10445,9 | - 10445,9 | - 10445,9 | - 10445,9 |
| - 6 | - Мероприятие - Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Создание условий для здоровьесбережения учащихся Октябрьского района | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 1596,0 | - 1596,0 | - 1596,0 | - 1596,0 |
|  | - Подпрограмма 3 « Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  | - 14263,6 | - 14263,6 | - 14228,5 | - 2433,6 |
| - 1 | - Мероприятие - Информационно методическое обеспечение образовательного процесса | Заместитель начальника отдела образования района - Сухоносенко А.В. | - Обеспечение организационных, информационных и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 1773,8 | - 1773,8 | - 1773,8 | - 159,3 |
| - 2 | - Мероприятие - Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 2057,5 | - 2057,5 | - 2057,5 |  |
| - 3 | Мероприятие Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные организации | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 85,6 | - 85,6 | - 85,6 |  |
| - 4 | Мероприятие Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Бесперебойное функционирование аппарата. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 1324,9 | - 1324,9 | - 1305,3 | - 1305,3 |
| - 5 | Мероприятие Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 516,6 | - 516,6 | - 516,6 |  |
| - 6 | Мероприятие Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Октябрьского района | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Бесперебойное функционирование аппарата. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 4884,9 | - 4884,9 | - 4869,4 |  |
| - 7 | Мероприятие Предоставление дополнительного образования по специальностям | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Успешное функционирование организаций дополнительного образования, совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования; | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 3086,8 | - 3086,8 | - 3086,8 | - 926,3 |
| - 8 | Мероприятие Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Увеличение численности талантливых детей, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 168,0 | - 168,0 | - 168,0 |  |
| - 9 | Мероприятие Программные мероприятия за духовное и нравственное здоровье | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Формирование у учащихся системы моральных и духовных принципов. Воспитание духовной толерантности личности. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 42,7 | - 42,7 | - 42,7 | - 42,7 |
| - 10 | Мероприятие Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета | Заместитель начальника отдела образования - Сухоносенко А.В. | - Обеспечение организационных, бухгалтерских и методических условий для успешного функционирования образовательных учреждений. | - 11.01.2016 | - 30.12.2016 | - 322,8 | - 322,8 | - 322,8 |  |
|  | - Итого |  |  |  |  | - 900649,2 | - 900649,2 | - 898476,3 | - 570475,9 |

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района                                                                                                                Н.Н. Савченко