

**Российская Федерация**

**Ростовская область**

**Муниципальное образование «Октябрьский район»**

**Администрация Октябрьского района**

**постановление**

**30.12.2016 № 841 р. п. Каменоломни**

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Октябрьского района от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» |

В соответствии с постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 655 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района» (в редакции постановлений от 11.06.2014 № 570 и от 06.07.2015 № 477), постановлением Администрации Октябрьского района от 16.08.2013 № 656 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Октябрьского района Ростовской области» в редакции постановления Администрации Октябрьского района от 11.06.2014 № 571, руководствуясь частью 9 статьи 56 Устава муниципального образования «Октябрьский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменения в постановление Администрации Октябрьского района Ростовской области от 13.09.2013 № 759 «Об утверждении муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования Октябрьского района на 2014-2020 годы» (далее муниципальная программа), изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы мероприятия и объемы их финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей средств бюджета Ростовской области и бюджета Октябрьского района.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на сайте Администрации Октябрьского района.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела образования Администрации Октябрьского района Цурикова А. Д.

Глава Администрации

Октябрьского района Л.В. Овчиева

Постановление вносит

отдел образования

Администрации Октябрьского района

Приложение  к постановлению

Администрации Октябрьского района

от 30.12.2016 № 841

ПАСПОРТ

муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Развитие образования на 2014-2020 годы», (далее муниципальная программа) | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение высокого качества образования в Октябрьском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики. | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1.Модернизация общего образования, обеспечивающая равную  доступность, современное качество и эффективность образовательных услуг.  2.Развитие кадрового ресурса системы образования через создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы.  3.Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития системы дополнительного образования в интересах личностного, психического и духовного развития школьников, их жизненного самоопределения. | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Октябрьского района Ростовской области, Отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – отдел образования). | | | | | | | |
| Соисполнитель муниципальной программы | Муниципальные бюджетные образовательные организации Октябрьского района МАУ РЦО, МАУ «Информационно-методический кабинет». | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014-2020 годы | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | «Развитие дошкольного образования»;  [«Развитие общего и дополнительного образования»](file://C:\..\Pushkareva_ea\AppData\Local\Microsoft\Windows\bogdanova_mi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\dyatlova_ov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Users\rubina_nn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\DOCUME~1\103a\LOCALS~1\Temp\50984-74791807-74791845.doc#sub_3412%23sub_3412);  «Обеспечение реализации муниципальной программы  «Развитие образования на 2014-2020 годы» и прочие мероприятия» | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Средства бюджета Октябрьского района | 1412361,3 | 199770,1 | 209106,4 | 241310,9 | 185233,1 | 187223,3 | 194893,3 | 194824,2 |
| Средства областного бюджета | 3679242,4 | 586034,4 | 518073,4 | 620210,9 | 518623,9 | 465904,3 | 485623,7 | 484771,8 |
| Средства федерального бюджета | 86543,3 | 20605,6 | 65937,7 |  |  |  |  |  |
| Другие источники | 352420,9 | 28673,1 | 34632,4 | 39127,4 | 62497,0 | 62497,0 | 62497,0 | 62497,0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация муниципальной программы позволит к 2020 году повысить качественный уровень образования, что будет выражаться в:  Ликвидации очередности детей в дошкольные образовательные учреждения района-100%;  Повышении качества знаний учащихся до 55%, сохранение результата 2014 года по доле выпускников, не сдавших единый государственный экзамен-0% и доле выпускников, не сдавших ОГЭ-0%;  Повышении привлекательности педагогической профессии за счет увеличения заработной платы и других условий-до 100%;  Формировании социальной, коммуникативной, информационной, технической, технологической компетенций учащихся на предпрофильном уровне, направленность обучения на выбор будущей профессии; обеспечение перспективной связи между общим средним и будущим профессиональным образованием;  Повышении статуса и престижа дополнительного образования в системе личностно ориентированного образования и увеличении охвата детей дополнительным образованием –до 85%. | | | | | | | |

Раздел I. Общая характеристика текущего состояния сферы образования

Октябрьского района

Сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечивать высокое качество жизни населения. Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни населения, качество человеческого капитала, социальную и трудовую мобильность населения, привлекательность территории при выборе места проживания.

Приоритеты муниципальной программы на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

-Указ Президента Российской Федерации 21.08.2012 № 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Миссией образования является реализация каждым гражданином своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в конечном итоге -социально-экономическое развитие гражданина в целом. Для этого сфера образования должна обеспечивать доступность качественных образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям: вовлечение обучающихся в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности обучающихся; формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи; гражданское образование и патриотическое воспитание обучающихся, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди детей и молодежи.

Задачи доступности образования на основных уровнях в значительной степени сегодня решены. Исключением пока остается дошкольное образование.

Поэтому приоритетом на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования.

Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества образования относительно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития общества и экономики. Речь идет не только об усредненных индивидуальных образовательных результатах, но о качественных характеристиках всего поколения, формируемого системой образования, о равенстве возможностей для достижения качественного образовательного результата. В контексте этого приоритета актуальной является задача переосмысления представлений о «качественном» образовании на всех его уровнях, определение того, какие индивидуально усвоенные и коллективно распределенные знания, компетенции, установки являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и экономической модернизации образования в районе. Традиционные институты образования –детские сады, школы, оставаясь центральными элементами образовательной системы, сегодня дополняются постоянно растущими секторами дополнительного образования, современными средами самообразования.

Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи. Поэтому системным приоритетом является модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи и местные сообщества через вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную деятельность. Этот приоритет отражает не только задачи строительства открытого общества, но и высокий образовательный потенциал семей и организаций, который до сих пор эффективно не использовался.

Стратегической целью муниципальной программы является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, развитие их потенциала и его использование в интересах инновационного социально ориентированного развития общества.

Образование на всех уровнях организации общества рассматривается как ключевой фактор развития, формирующий привлекательную и ориентированную на все возраста среду для жизни в результате поддержки самоопределения и самореализации населения. Не является исключением и Октябрьский район, где на протяжении последних лет образование является одним из наиболее интенсивно реформируемых отраслей.

В настоящее время в Октябрьском районе обеспечена стабильная работа системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейшего развития.

В Октябрьском районе функционирует 58 муниципальных образовательных учреждений:

- 25 школ (гимназия – 1, лицей – 1, средние школы – 20, основные – 3);

- 9 действующих филиалов;

-30 детских садов;

- 3 учреждения дополнительного образования (ЦВР, ДЮСШ, МАОУ ДО МУК);

Методическое сопровождение образовательной деятельности осуществляет автономное учреждение Информационно-методический кабинет. Бухгалтерское обслуживание осуществляет МАУ «Расчетный центр образования».

Развитие системы образования в Октябрьском районе в последние годы осуществлялось в соответствии с направлениями национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», приоритетного национального проекта «Образование», муниципальных и областных программ.

Из областного бюджет выделяются средства на:

-финансовое обеспечение мероприятий в области образования;

-обеспечение гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях путем предоставления местным бюджетам субвенций в части исполнения полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации;

От грамотного планирования развития муниципальной образовательной сети зависит степень удовлетворения запросов личности и семьи в получении качественных образовательных услуг, соответствующих современным требованиям.

В 2016 году дошкольные образовательные учреждения района осуществляют свою деятельность по пяти приоритетным направлениям развития детей (художественно – эстетическому, социально – личностному, познавательно – речевому, духовно-нравственному и оздоровительному).

Взаимодействие всех дошкольных образовательных учреждений приводит к созданию новых методических продуктов, совершенствованию предметно - развивающей среды, появлению новых компетенций у всех участников образовательного процесса.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит расширить сеть дошкольных образовательных организаций в Октябрьском районе, и как следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития, сформировать эффективную организацию ресурсов системы образования для поднятия социального статуса педагога, стимулировать развитие творческого и инновационного потенциала работников образования в районе.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения качества общего образования. Проводится серьезное обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций, программ и методов работы школы, устранение искусственной дифференциации школ по качеству образования. Новые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования должны обеспечить деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Муниципальной программой предусмотрено продолжение модернизации и укрепления материально-технической базы общеобразовательных организаций.

Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного образования детей независимо от места проживания является организация образовательного процесса на базе опорных школ. Таких опорных школ в районе – 7 (МБОУ СОШ № 6хут. Маркин, гимназия № 20 р.п. Каменоломни, СОШ № 23 пос. Красногорняцкий, СОШ № 61 пос. Персиановский, СОШ № 72 ст-ца Кривянская, СОШ № 77 пос. Казачьи Лагери, лицей № 82 р.п. Каменоломни. В рамках проекта по модернизации общего образования Ростовской области в 2011 – 2013 годы опорные школы были оснащены современным учебным, компьютерным, учебно-лабораторным оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для школьных столовых.

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю последующую жизнь. Комплексного решения требуют существующие проблемы сбалансированного горячего питания школьников, внедрения и трансляции в образовательные организации передового опыта использования технологий здоровьесбережения, создания условий для медицинского обеспечения обучающихся на базе школьных медкабинетов, физического воспитания обучающихся и развития массового детского спорта. Важной задачей является усиление воспитательного потенциала образовательных учреждений, обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника и обучающегося. Профилактика безнадзорности и беспризорности, правонарушений, других асоциальных явлений рассматривается как необходимая и естественная составляющая деятельности учреждений

Помимо изменений в содержании образования и обновления материально-технической базы образовательных организаций обеспечиваются безопасные условия организации образовательного процесса. В Октябрьском районе принимаются необходимые меры по снижению уровня детского дорожно-транспортного травматизма. Регулярно обновляется парк школьных автобусов, осуществляющих подвоз обучающихся, проживающих в отдаленных территориях, в базовые школы. Приоритетное для Октябрьского района направление – обеспечение безопасного подвоза детей к школе. В соответствии с распоряжением главы Администрации Октябрьского района функционируют 25 школьных маршрутов.

Эффективное внедрение новых образовательных стандартов невозможно без адекватной обратной связи - системы оценки качества образования. Насущной задачей является создание муниципальной системы оценки качества образования. Необходимо осуществлять оценку качества при переходе с одного школьного уровня на другой, вводить инновационные механизмы добровольной оценки качества по разным группам образовательных организаций.

Форма объективной оценки качества подготовленности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, установлена порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования и позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта. Муниципальная система оценки качества образования в соответствии с всероссийской системой строится на принципах охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки качества образования, участия в построении этой системы (в части, касающейся общего образования) отдела образования и непосредственно образовательных организаций.

Таким образом, она призвана обеспечить единство требований к подготовленности выпускников общеобразовательных организаций, объективность оценки достижений обучающихся, преемственность между разными уровнями общего образования, возможность использования результатов оценки качества для принятия необходимых управленческих решений. Проведение государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением режима информационной безопасности в пунктах проведения ЕГЭ, повышается качество информированности участников ЕГЭ, их родителей (законных представителей) об организации и результатах проведения экзаменов. Изменяется нормативная правовая база проведения государственной итоговой аттестации обучающихся в части усиления ответственности за нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

В Октябрьском районе проводится планомерная работа по улучшению качества предоставления образовательных услуг и использованию в образовательном процессе элементов стандартизированной процедуры оценки качества предоставляемых образовательных услуг, внедрению в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретению учебно-наглядного оборудования, внедрению новых педагогических технологий.

Развитие педагогического потенциала, повышение престижа педагогического труда – важное направление реализации мероприятий муниципальной программы. В школах работает 542 учителей. В среднем по району на одного учителя приходится 12,2 учащихся. На плановый период до 2020 года предусмотрено поэтапное повышение заработной платы педагогических работников, что обеспечит доведение уровня среднемесячной заработной платы преподавателей до уровня среднемесячной заработной платы в Ростовской области. В Октябрьском районе осуществляется работа по развитию педагогического потенциала образовательного комплекса- проводятся педагогические конференции и другие мероприятия, направленные на содействие педагогам в совершенствовании своих знаний и профессиональных компетенций.

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений в 2016 году должна быть доведена до 100% средней заработной платы в регионе (22987,8 рублей), но не ниже показателя 2015 года (24757,0 руб.) фактическая заработная плата за 2016 год составила 24757,15 рублей; средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений должна быть доведена в 2016 году до 100% средней в сфере общего образования (20237,6 рублей), но не ниже уровня 2015 года (20427,1 руб.) фактическая средняя заработная плата за 2016 год составила 20427,42 рублей; средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образования должна быть доведена до 90% средней заработной платы учителей в Ростовской области (22799 рублей), но не ниже уровня 2015 года (21288,6 руб.), фактическая средняя заработная плата за 2016 год составила 23104,17 рублей.

Таким образом, реализация мероприятий муниципальной программы позволит сформировать эффективную организацию ресурсов системы образования для поднятия социального статуса педагога, стимулировать развитие творческого и инновационного потенциала работников образования в районе.

Актуальной является проблема обеспеченности потребности в получении общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, и их социализации. Учет детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках социально-педагогического мониторинга через формирование ежегодного банка данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет.

Численность детей - инвалидов в общеобразовательных организациях составляет - 48 человек, количество семей, имеющих детей- инвалидов – 47.

Дистанционно обучаются 5 детей-инвалидов в ГКООУ РО санаторная школа-интернат №28 г. Ростова-на-Дону. 6. В Октябрьском районе не обучаются 3 ребенка инвалида по медицинским показаниям на дому обучаются 15 детей-инвалидов.

На территории Октябрьского района 2 ребенка-инвалида посещают дошкольные образовательные учреждения: МБДОУ №42 р.п. Каменоломни и МБДОУ №25 хут. Керчик – Савров.

Родительская плата за содержание детей-инвалидов в дошкольных учреждениях не взимается.

Детям-инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

Общее количество детей инвалидов, получающих начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида в образовательных организациях:

2016 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс | 1-4 | 5-9 | 10-11 |
| Количество детей-инвалидов | 15 | 27 | 6 |
| Форма обучения:  - массовая школа  - обучение на дому  -дистанционное обучение | 11  4 | 22  5 | 6 |

- Динамика за последние 5 лет общего количества детей - инвалидов, учтенных органами социальной защиты, здравоохранения и образования, в соотношении с общим количеством детей на поднадзорной территории:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| кол-во человек | 56 | 51 | 53 | 38 | 38 | 48 |

В 2014 году в государственной программе «Доступная среда» участвовало шесть общеобразовательных организаций Октябрьского района – МБОУ СОШ №№ 3, 61, 62, 73, 77 и МБОУ гимназия № 20. В рамках реализации данной программы были выполнены работы по созданию универсальной без барьерной среды в общеобразовательных организациях, а именно работы по созданию архитектурной доступности здания для детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Во всех вышеуказанных учреждениях были оборудованы пандусы и вспомогательные поручни, в том числе на путях эвакуации, отремонтированы санузлы, заменено покрытие полов, что обеспечило беспрепятственный доступ данного контингента в общеобразовательные организации.

В рамках программы было закуплено оборудование, обеспечивающее инклюзивное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – это аппаратно-программные комплексы для детей с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата, позволяющие обеспечить проведение тренировочных, диагностических, коррекционных и профилактических сеансов с использованием технологии биоуправления.

Также, было закуплено оборудование для комнаты психологической разгрузки, так называемой сенсорной комнаты - это организованная особым образом окружающая среда, состоящая из множества различного рода стимуляторов, которые призваны воздействовать на различные человеческие органы. В такой комнате специалисты проводят направленные занятия, способствующие гармонизации личности, оптимизации функционального состояния, оздоровления. Она может быть использована и просто для отдыха и релаксации после рабочего дня.

В июле 2015 года была проведена комплексная проверка Контрольно-счетной палатой мероприятий, выполненных в рамках программы «Доступная среда». В ходе настоящей проверки все выявленные замечания были устранены.

В 2015 году в государственной программе «Доступная среда» участвовали еще шесть общеобразовательных организаций Октябрьского района – МБОУ СОШ №№ 6, 9, 26, 48, 63, 68.

В соответствии со сметами отремонтированы главные входы в здания, заменены дверные блоки, устроены пандусы и вспомогательные поручни, отремонтированы полы и комнаты психологической разгрузки. Поставлено специальное компьютерное оборудование для детей-инвалидов и оборудование для сенсорной комнаты.

Одновременно с реализацией федеральных государственных образовательных стандартов должна быть выстроена разветвленная система поиска и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, а также их сопровождения в течение всего периода становления личности. Предоставляются бесплатные образовательные услуги дополнительного образования с использованием спортивных залов и спортивных площадок организаций дополнительного образования, в том числе детям с особыми образовательными потребностями, детям-инвалидам. Развивается система дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций за счет ресурсов организаций дополнительного образования.

Сформирован и ежегодно обновляется региональный банк данных одаренных детей. Актуальной задачей является развитие как специальной системы поддержки сформировавшихся талантливых школьников, так и общей среды для проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных детей. Система работы с одаренными детьми в Октябрьском районе включает в себя направления, связанные с организацией и проведением предметных олимпиад, конкурсов, фестивалей, конференций, соревнований на муниципальном и региональном уровне, с поддержкой сети учреждений и базовых площадок по работе с одаренными детьми, стимулированием одаренных детей путем выделения стипендий, издания творческих работ и др. Большую роль в выявлении и поддержке одаренных детей и талантливой молодежи играет система дополнительного образования детей.

Актуальной задачей образовательного комплекса Октябрьского района является обеспечение безопасных и комфортных условий для реализации образовательного процесса, включая проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности образовательных организаций района. В 2015 году окончен ремонт МБОУ СОШ № 41 ст-ца Бессергеневская, на проведение которого выделено 43060,5 тыс. рублей. Проведен капитальный ремонт многофункциональной спортивной площадки пос. Персиановский. Построены многофункциональные спортивные площадки на базе МБОУ СОШ № 6 хут. Маркин и МБОУ гимназии им. С.С. Станчева р.п. Каменоломни. Во всех образовательных учреждениях проведены работы по установке видеонаблюдения. В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия, направленные на снижение доли аварийных объектов образования. В рамках мероприятий по противопожарной безопасности в 2016 году завершены работы по оснащению образовательных учреждений радиопередающим оборудованием автоматической пожарной сигнализации. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию МБОУ СОШ № 72 ст-ца Кривянская. Планируется разработка проектно-сметной документации с последующим проведением работ по реконструкции МБОУ СОШ № 43 хут. Ильичевка.

Реализация муниципальной программы подвержена ряду рисков, которые могут оказать влияние на достижение результатов.

К основным рискам реализации муниципальной программы относятся организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий.

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированиием ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по достижению целей муниципальной программы. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей муниципальной программы, через институционализацию механизмов софинансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал (в том числе недостаточный уровень квалификации для работ с новыми инструментами) могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации муниципальной программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников муниципальной программы, низкому качеству реализации программных мероприятий на муниципальном уровне и уровне образовательных организаций. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации муниципальной программы, а также за счет корректировки муниципальной программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров системы образования.

Многообразие направлений в сфере образования делает невозможным решения, стоящих перед ней проблем изолированно, без взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений, обуславливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач в рамках муниципальной программы.

Муниципальная программа направлена на решение комплекса задач, определенных в Указах Президента Российской Федерации от 07.03.2012 года, в проекте Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».

Раздел II. Цель, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки реализации муниципальной программы

Цель муниципальной программы сформулирована с учетом и изменений, произошедших в системе образования за последние годы:

-Обеспечение высокого качества образования в Октябрьском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

Муниципальная программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития образования на территории Октябрьского района.

Для достижения программных целей предусматривается решение следующих задач:

1.Модернизация общего образования, обеспечивающая равную доступность, современное качество и эффективность образовательных услуг.

2.Развитие кадрового ресурса системы образования через создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы.

3.Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития системы дополнительного образования в интересах личностного, психического и духовного развития школьников, их жизненного самоопределения.

Основными инструментами реализации муниципальной программы являются:

-дифференцированное финансирование муниципальных заданий образовательных организаций, в том числе обеспечивающее поддержку наиболее сложных категорий учащихся и обучающих их педагогов;

-выполнение обязательств по модернизации образования;

-конкурсная поддержка проектов и программ, программ развития и инициативных проектов образовательных организаций;

-конкурсная поддержка лучших практик и проектов их распространения; конкурсная поддержка совместных инициатив организаций образования, а также совместных проектов с компаниями- партнерами;

-стимулирование инициативы, активности и самостоятельности отдельных образовательных организаций.

Для оценки результатов реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы):

Показатели (индикаторы) к задаче №1:

-«Доля детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к доле детей в возрасте 1,6 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе» - характеризует обеспечение законодательно закрепленных прав доступности дошкольного образования.

-«Качество знаний учащихся на 2 уровне обучения» -свидетельствует об уровне подготовки учащихся 1-4 классов;

-«Качество знаний учащихся на 3 уровне обучения» -свидетельствует об уровне подготовки учащихся 5-9 классов;

-«Качество знаний учащихся на 4 уровне обучения» -свидетельствует об уровне подготовки учащихся 10-11 классов;

-«Доля выпускников 9-классов муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших ОГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»- характеризует качество предоставляемых образовательных услуг, свидетельствует об уровне подготовки выпускников 9 классов;

-«Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций»»- характеризует качество предоставляемых образовательных услуг, свидетельствует об уровне подготовки выпускников 11 классов;

Показатель (индикатор) к задаче № 2:

-«Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников»:

-педагогических работников дошкольных организаций (к средней заработной плате общего образования в Ростовской области);

-педагогических общеобразовательных организаций (к средней заработной плате общего образования в регионе);

-педагогических работников дополнительного образования (к средней заработной плате учителей в Ростовской области).

Показатель (индикатор) к задаче № 3:

- Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет.

Значения данных показателей (индикаторов) установлены Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Набор показателей (индикаторов) сформирован таким образом, чтобы обеспечить:

-охват наиболее значимых результатов муниципальной программы;

-оптимизацию отчетности и информационных запросов.

Целевые значения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы и учитывают планируемые результаты реализации мероприятий муниципальной программы.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателей (индикаторов) программы представлены в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

Ожидаемые (конечные) результаты:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании следующих показателей:

-Ликвидация очередности детей в возрасте от 1,6 до 7 лет в дошкольные образовательные учреждения района-100%;

-Повышение качества знаний учащихся всех уровнях обучения (начальное, основное, среднее общее образование) - до 55%;

-Сохранение результата 2014 года:

по доле выпускников, не сдавших единый государственный экзамен-0%;

доле выпускников, не сдавших ОГЭ-0%;

-Повышение привлекательности педагогической профессии за счет увеличения заработной платы и других условий-до 100%;

Основным направлением политики в сфере дошкольного, общего образования и дополнительного образования в Октябрьском районе на период реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического развития.

Принципиальные изменения будут происходить в следующих направлениях:

увеличение роли негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного образования детей;

качественное изменение содержания и методов преподавания с акцентом на развитие интереса и активности обучающихся, формирование полноценной системы профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов, опережающее обновление программ обучения математике, технологии, иностранным языкам, социальным наукам;

внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного образования;

формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых талантов;

омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров;

формирование демонополизированной и персонифицированной системы повышения квалификации и переподготовки педагогов;

поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;

внедрение новой модели организации и финансирования сектора дополнительного образования и социализации детей;

существенное повышение масштаба и эффективности использования ресурсов неформального (за рамками организаций дополнительного образования детей).

В общем образовании приоритетом реализации Программы является завершение модернизации инфраструктуры, направленной на обеспечение во всех школах современных условий обучения. Данная задача должна быть решена за счет мероприятий по реконструкции и ремонту зданий, закупке современного оборудования.

Наряду с созданием базовых условий обучения, должна последовательно разворачиваться работа по формированию в школах современной информационной среды для преподавания (высокоскоростной доступ к сети Интернет, цифровые образовательные ресурсы нового поколения, современное экспериментальное оборудование) и управления (электронный документооборот).

Другим приоритетом в сфере общего образования станет обеспечение учебной успешности каждого ребенка, независимо от состояния его здоровья, социального положения семьи. Для этого должна быть создана система поддержки школ и педагогов, обучающих сложные категории учащихся (дети в трудной жизненной ситуации, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети мигрантов), сформирован прозрачный механизм приема в школы с повышенным уровнем обучения.

Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья необходимо предоставить возможности выбора варианта освоения программ общего образования в дистанционной форме, в рамках специального (коррекционного) или инклюзивного образования, а также обеспечить психолого-медико-социальное сопровождение и поддержку в профессиональной ориентации.

Для снижения дифференциации в качестве образования между группами школ должны быть реализованы адресные программы перевода в эффективный режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты.

Стратегическим приоритетом районной образовательной политики выступает формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты открывает возможности для распространения деятельностных (проектных, исследовательских) методов, позволяющих поддерживать у школьников интерес к учению на всем протяжении обучения, формирующих инициативность, самостоятельность, способность к сотрудничеству. Новые федеральные государственные образовательные стандарты старшей школы должны обеспечить для каждого школьника возможность выбора профиля, соответствующего склонностям и жизненным планам подростков не менее чем из 5 профилей обучения.

Параллельно введению федеральных государственных образовательных стандартов следует продолжить работу по поиску, разработке и распространению новых эффективных средств и форм организации образовательного процесса на базе школ - инновационных площадок и их сетей. Особое внимание должно быть уделено, с одной стороны, обновлению содержания и методов обучения в областях низкой конкурентоспособности российской школы (технология, иностранные языки, социальные науки), с другой стороны - поддержке областей потенциального лидерства (математическое образование, обучение чтению).

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходимо обеспечить обновление спектра программ за счет модернизации организационных моделей и введения механизмов стимулирования конкуренции.

В районной образовательной политике в сфере общего образования и дополнительного образования до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования, современные программы социализации детей в каникулярный период.

Достижение нового качества дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей предполагает в качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций педагогических кадров. Для этого уже в ближайшие годы предусматривается комплекс мер, включающий:

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций до 100 процентов от средней по экономике субъекта Российской Федерации;

доведение среднего уровня заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в субъекте Российской Федерации;

доведение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования (включая педагогов спортивных школ и школ искусств), квалификация которых сопоставима с квалификацией педагогических работников общеобразовательной школы, до уровня зарплаты педагогических работников общеобразовательных организаций;

введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и основанных на данных стандартах систем оплаты труда и аттестации;

формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития;

поддержка создания и деятельности профессиональных ассоциаций и саморегулируемых организаций в сфере образования;

развитие механизмов привлечения на работу в организации общего образования и дополнительного образования детей лучших выпускников вузов (в том числе - непедагогических) и талантливых специалистов.

Долгосрочная стратегия развития образования в Октябрьском районе ориентирована на создание системы сред и сервисов для удовлетворения разнообразных образовательных запросов населения и подрастающего поколения, поддержки самообразования и социализации.

Должен быть обеспечен переход к качественно новому уровню индивидуализации образования через реализацию учебных траекторий в образовательных организациях и их сетях, в формах семейного образования, самообразования. Это потребует выхода на новый уровень развития дистанционного образования, распространение тьюторства и информационно-консультационных сервисов (навигаторов).

В ситуации появления новых каналов и источников информации, резкого возрастания возможностей доступа к любым информационным сегментам современного мира школа утрачивает монополию на формирование знаний, навыков и образцов поведения. Ответом на данный вызов должно стать включение в сферу образовательной политики неформального (вне организаций дополнительного образования детей), в том числе - поддержка медийно-социальных просветительских проектов, индустрии товаров и услуг для детей.

Развитие сектора неформального образования будет обеспечиваться за счет механизмов государственно-частного и социального партнерства, использования потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, организаций инновационного сектора и творческих индустрий.

Будут разработаны рекомендации по развитию территориальных социокультурных сред для социализации и развития детей и подростков (мультицентры дополнительного образования и другие).

Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм муниципальной

программы. Обобщенная характеристика основных мероприятий.

Мероприятия муниципальной программы включены в три подпрограммы:

Реализация муниципальной программы будет осуществляться посредством следующих основных мероприятий:

«Развитие дошкольного образования»;

[«Развитие общего и дополнительного образования»](file://C:\..\Pushkareva_ea\AppData\Local\Microsoft\Windows\bogdanova_mi\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\dyatlova_ov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Users\rubina_nn\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\DOCUME~1\103a\LOCALS~1\Temp\50984-74791807-74791845.doc#sub_3412%23sub_3412);

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2020 годы» и прочие мероприятия».

Две подпрограммы соответствуют уровням образования и предусматривают мероприятия на расширение доступности, повышения качества и эффективности образовательных услуг в общем и дополнительном образовании. Третья подпрограмма содержит комплекс действий системного характера, обеспечивающих эффективность управления системой образования в целом.

Подпрограммы муниципальной программы состоят из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления районной политики в сфере образования.

Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают все уровни образования и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и задач настоящей муниципальной программы.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития.

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении № 4 к настоящей муниципальной программе.

Раздел IV. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования муниципальной программы – 5530567,9 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 835083,2 тыс. рублей;

2015 год - 827749,9 тыс. рублей;

из них неиспользованные расходные обязательства 2014 года – 4543,8 тыс. рублей;

2016 год – 900649,2 тыс. рублей;

2017 год – 766354,0 тыс. рублей;

2018 год – 715624,6 тыс. рублей;

2019 год – 743014,0тыс. рублей;

2020 год – 742093,0тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет-86543,3 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год – 20605,6 тыс. рублей;

2015 год – 65937,7 тыс. рублей;

областной бюджет – 3679242,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 586034,4 тыс. рублей;

2015 год - 518073,4 тыс. рублей;

из них неиспользованные расходные обязательства 2014 года – 4543,8 тыс. рублей;

2016 год – 620210,9 тыс. рублей;

2017 год – 518623,9 тыс. рублей;

2018 год – 465904,3 тыс. рублей;

2019 год – 485623,7 тыс. рублей;

2020 год – 484771,8 тыс. рублей;

местный бюджет– 1412361,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 199770,1 тыс. рублей;

2015 год - 209106,4 тыс. рублей;

2016 год - 241310,9 тыс. рублей;

2017 год – 185233,1 тыс. рублей;

2018 год – 187223,3 тыс. рублей;

2019 год – 194893,3 тыс. рублей;

2020 год – 194824,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 352420,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 28673,1 тыс. рублей;

2015 год - 34632,4 тыс. рублей;

2016 год – 39127,4 тыс. рублей;

2017 год – 62497,0 тыс. рублей;

2018 год – 62497,0 тыс. рублей;

2019 год – 62497,0 тыс. рублей;

2020 год – 62497,0 тыс. рублей;

Расходы областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы отражены в приложении № 3 к настоящей муниципальной программе.

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел V. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы проводится отделом образования в целях определения планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие района.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения, связанных с реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется отделом образования по годам в течение всего срока реализации муниципальной программы.

Методика оценки эффективности и результативности муниципальной программы учитывает:

-степень достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

-степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;

-степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы. Показатель степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации муниципальной программы):

 (1),

где:

 - значение показателя степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом;

n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы;

 - соотношение фактического и планового значения k-го показателя (индикатора) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Значение , превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов рассчитывается согласно формуле:

 (3),

где:

 - запланированный объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы;

 - фактический объем затрат бюджетных ресурсов на реализацию муниципальной программы.

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному уровню и эффективности использования бюджетных ресурсов.

Общая эффективность и результативность муниципальной программы определяется по формуле:

 (4),

где:

M - число подпрограмм муниципальной программы.

Значения ПР, превышающие единицу, свидетельствуют о высокой эффективности и результативности муниципальной программы.

Раздел VI. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы

Отдел образования ежеквартально направляет в финансово-экономическое управление Администрации района отчет о выполнении муниципальной программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, а также по запросу ФЭУ – статистическую, справочную и аналитическую информацию о подготовке и реализации муниципальных программ, необходимую для выполнения возложенных на него функций;

Один раз в полугодие осуществляется мониторинг исполнения системы показателей и оценка муниципальной программы.

Отдел образования с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств по окончании полугодия уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы и направляет:

-Один раз в полугодие в Администрацию Октябрьского района в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальной программы – отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий, а также об эффективности использования финансовых средств.

-Один раз в полугодие в сроки, установленные Порядком принятия решения о разработке муниципальной программы – отчеты об исполнении системы показателей муниципальной программы.

Контроль за реализацией муниципальной программы по итогам каждого этапа осуществляется отделом образования и финансово-экономическим управлением Администрации Октябрьского района.

Информация о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя муниципальной программы.

Раздел VII. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»

муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие образования на 2014-2020 годы».

7.1.Паспорт подпрограммы «Развитие дошкольного образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Развитие дошкольного образования», (далее подпрограмма) | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Удовлетворение потребностей населения Октябрьского района Ростовской области в доступных и качественных услугах дошкольного образования | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | Администрация Октябрьского района Ростовской области, Отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – отдел образования). | | | | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные организации Октябрьского района, | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | 1.Мониторинг детей в возрасте от 0до 1,6 лет, с целью своевременного предоставления услуг дошкольного образования.  2.Выполнение плана посещаемости детей детского сада.  3.Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования; | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2014-2020 годы | | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Очередной  финансовый год | 1-й год  планового периода | 2-й год  планового периода | 3-й год  планового периода | 4-й год  планового периода | 5-й год  планового периода | 6-й год  планового периода | Итого |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Всего:  в том числе: | 352224,6 | 371918,3 | 409934,7 | 242666,6 | 246138,0 | 253591,4 | 253591,4 | 2130065,0 |
| Средства  бюджета Октябрьского района | 108868,0 | 95770,9 | 103256,5 | 87972,3 | 91443,7 | 95201,5 | 95201,5 | 677714,4 |
| Средства  областного бюджета | 204147,6 | 186746,5 | 277869,4 | 120226,3 | 120226,3 | 123921,9 | 123921,9 | 1157059,9 |
| Средства федерального бюджета | 17066,2 | 62461,2 |  |  |  |  |  | 79527,4 |
| Другие источники | 22142,8 | 26939,7 | 28808,8 | 34468,0 | 34468,0 | 34468,0 | 34468,0 | 215763,3 |
| **Планируемые результаты реализации подпрограммы**  В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:  В количественном выражении:  1.Осуществлять ранний мониторинг детей в возрасте от 0-1,6 лет, для постановки в электронную очередь, в общей численности детей в возрасте 0-1,6 лет, до 90%;  2.Выполнять план по посещаемости детей детских садов -85%;  3.Ввести федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования-100%;  В качественном выражении:  1.Повысить открытость и качество предоставляемых муниципальных услуг в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях, расширить взаимодействие с семьями.  2.Повысить посещаемость детских садов воспитанниками.  3. Улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников дошкольных организаций Октябрьского района; | | | | | | | | | | | |

7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Развитие дошкольного образования»

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» устанавливает меры, направленные на развитие системы дошкольного образования Октябрьского района.

Основным направлением политики в сфере дошкольного образования детей на период реализации Программы является обеспечение равенства доступа к качественному дошкольному образованию, обновление его содержания и технологий.

Важнейшим приоритетом районной политики на данном этапе развития образования является обеспечение доступности дошкольного образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего образования, выравнивания стартовых возможностей. Многие развитые страны сделали дошкольное образование обязательным или стремятся к максимальному охвату детей этими программами.

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации и обеспечить к 2016 году стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. Решение этой задачи будет обеспечено за счет строительства современных зданий дошкольных организаций, в том числе с использованием механизмов модульных конструкций, и развития вариативных форм дошкольного образования (семейные детские сады).

Стратегическим приоритетом районной политики выступает формирование механизма опережающего обновления содержания образования. Необходимо обеспечить комплексное сопровождение введения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам. Переход на новые федеральные государственные образовательные стандарты открывает возможности для распространения проектных, исследовательских методов, позволяющих сформировать мотивацию у дошкольников к обучению в школе, формирующих инициативность, самостоятельность.

В районной политике в сфере общего образования детей до 2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение соответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования детей, современные программы социализации детей.

Одной из важнейших задач, решаемых в рамках реализации мероприятий подпрограммы, является снижение роста очередности в дошкольные образовательные организации.

В настоящее время в Октябрьском районе  зарегистрировано 29 действующих дошкольных учреждений,(в 2011 году – 25), реализующих  основную  общеобразовательную программу  дошкольного  образования.

За 2016 год охват детей дошкольным образованием в возрасте от 1,5 до 7 лет всеми формами дошкольного образования составляет 85%.

В Октябрьском районе в 2014 году заре учтено-всего 4170 детей, из них в возрасте:

- от 0 до 3 лет-1020 детей,

-от 3-х  до 7 лет 3150 детей.

Посещают дошкольные образовательные учреждения  всего-2357 ребенка,

в возрасте:

- от 1,6 до 3 лет-366 ребенка,

-от 3 до 7 лет- 1991 детей.

По состоянию на 31декабря 2013 г. очередь детей на получение места в дошкольные образовательные учреждения составила 1265 человек, в том числе:

-от 0-до 3 лет-779;

-от 3 до 7 лет-486.

В 2015 году в районе учтено 5313 детей, из них в возрасте:

- от 0 до 3 лет-2489 детей,

-от 3-х  до 7 лет 2824 детей.

Посещают дошкольные образовательные учреждения  всего-2576 ребенка,

в возрасте:

- от 1,6 до 3 лет-377 ребенка,

-от 3 до 7 лет- 2199 детей.

В 2016 году в районе учтено 5189 детей, из них в возрасте:

- от 0 до 3 лет-2430 детей,

-от 3-х  до 7 лет - 2759детей.

Посещают дошкольные образовательные учреждения  всего- 2420 ребенка,

в возрасте:

- от 1,6 до 3 лет-411 детей,

-от 3 до 7 лет- 2009 детей.

По состоянию на 1 сентября 2016 г. очередь детей на получение места в дошкольные образовательные учреждения составила 1055человек, в том числе:

-от 0-до 3 лет-1055

-от 3 до 7 лет-\_0.

Охват детей дошкольным образованием в возрасте от 3 до 7 лет всеми дошкольным образованием составляет 100%.

В 2014году были созданы 220 мест для детей дошкольного возраста:

-открыта одна семейная группа на базе МБДОУ № 42 «Сказка»р.п. Каменоломни на 10 детей;

- открыта одна группа кратковременного пребывания на базе МБДОУ № 14 «Аленушка» в пос. Новокадамово на 10 детей;

- в октябре 2014 года, после завершения строительства открылся МБДОУ № 50 хут. Киреевка на 80 мест;

- в декабре 2014 года открылись дополнительные группы, за счет установки модульных детских садов, на 120 мест на базе ДОУ № 42 «Сказка» р.п. Каменоломни на 40 мест, № 39 «Звёздочка» пос. Казачьи Лагери на 40 мест и № 7 «Березка» ст-ца Заплавская на 40 мест.

В соответствии с дорожной картой проведены мероприятия, направленные на увеличение количества детей охваченных дошкольным образованием.

В течение 2015 года созданы дополнительно 220 мест для детей дошкольного возраста:

-после завершения строительства открылся МБДОУ № 55 ст-ца Кривянская на 220 мест;

В ходе реализации запланированных мероприятий очередность детей в возрасте от 3 до 7 лет до конца 2015 года будет ликвидирована полностью.

В 2014 году за счет средств местного бюджета, внебюджетных источников приобретено спортивное оборудование, оборудование для экспериментальной деятельности, развивающие игры, игрушки, игровые модули, конструкторы:

- На строительство Киреевского детского сада – направлены средства в объеме 63 млн., из областного бюджета – 57708,0 тыс. рублей, местного бюджета – 5292,0 тыс. рублей.

- На монтаж модульного корпуса в МБДОУ № 7 «Березка» выделены средства в сумме 7455,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 5964,0 тыс. рублей; областной бюджет – 864,8 тыс. рублей, местный бюджет – 626,2 тыс. рублей).

- На монтаж модульного корпуса в МБДОУ № 39 «Звёздочка» выделены средства в сумме 7455,0 тыс. рублей (федеральный бюджет – 5964,0 тыс. рублей; областной бюджет – 864,8 тыс. рублей, местный бюджет – 626,2 тыс. рублей).

- На монтаж модульного корпуса в МБДОУ № 42 «Сказка» выделены средства в сумме 6422,8 тыс. рублей (федеральный бюджет-5138,2 тыс. рублей, областной бюджет-745,1 тыс. рублей, местный бюджет-539,5тыс. рублей).

На оснащение модульного детского сада оборудованием, хозяйственными и мягким инвентарём, мебелью, направлены средства местного бюджета – 1000,0 тыс. рублей.

Реализация Губернаторской программы «100 детских садов до 2015 года» позволит ввести дополнительно в районе 620 мест, а именно: в р.п. Каменоломни на 280 мест, в сл. Красюковская на 120 мест, в ст-це Кривянской на 220 мест и в хут. Киреевка на 80 мест.

В течение всего 2015 года отделом образования велся мониторинг посещаемости дошкольных учреждений. В результате проводимой педагогическими коллективами работы с родителями, направленной на уменьшение числа пропусков детьми по неуважительным причинам, средняя посещаемость детских садов по району с 60% на начало года, увеличилась на конец года до 70%.

Важной составляющей доступности дошкольного образования является размер родительской платы за содержание детей в детском саду. На основании распоряжения Главы Администрации Октябрьского района № 610 от 01.07.2014 средний размер родительской платы за содержание ребенка в МБДОУ в день составляет:

- для МБДОУ р.п. Каменоломни – 80 рублей;

- для МБДОУ с 12 часовым пребыванием детей – 75 рублей;

- для МБДОУ с 10,5 часовым пребыванием детей – 65 рубля.

В 2015 году из областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях выделено 8613,4 тыс. руб. (в 2014 году – 4488,4 тыс. руб.).

Государство компенсирует оплату за первого ребенка в размере – 20%, за второго – 50%, за третьего – 70%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Количество получающих компенсацию части родительской платы | | | |
| всего | 20% | 50% | 70% |
| 2015 | 1951 | 1103 | 723 | 125 |

За 2015 год оплата на содержание детей в МБДОУ составила 26142,6 тыс. рублей, спонсорская помощь 3126,4 тыс. рублей. Эти денежные средства были потрачены на приобретение основных средств в сумме 3227,1 тыс. рублей, на приобретение материальных запасов в сумме 2046,8 тыс. рублей и так далее. Численность детей, на которых выплачивается компенсация части родительской платы – 1951 человек. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детских дошкольных учреждениях выплачена в сумме 8613,4 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит расширить сеть дошкольных образовательных организаций в Октябрьском районе, и как следствие, обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-ориентированного развития Российской Федерации.

7.2. Цель, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые (конечные) результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Развитие дошкольного образования».

Основной целью подпрограммы «Развитие дошкольного образования» является обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Октябрьского района.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

1.Мониторинг детей в возрасте от 0 до 1,6 лет, с целью своевременного предоставления услуг дошкольного образования.

2. Выполнение плана по посещаемости детей детских садов.

3.Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе показателей (индикаторов):

Показатель (индикатор) к задаче №1:

-«Доля детей в возрасте от 0-1,6 лет, состоящих в электронной очереди, в общей численности детей в возрасте 0-1,6 лет»;

Показатель (индикатор) к задаче №2:

-«Доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду»;

Показатель (индикатор) к задаче №3:

-«Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования»;

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году предполагается:

В количественном выражении:

1.Осуществлять ранний мониторинг детей в возрасте от 0-1,6 лет, для постановки в электронную очередь, в общей численности детей в возрасте 0-1,6 лет, до 90%.

2.Повысить посещаемость детских садов воспитанниками, не менее 85%.

3.Увеличить долю воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования, до 100%;

В качественном выражении:

1.Повысить открытость и качество предоставляемых муниципальных услуг в дошкольных муниципальных образовательных учреждениях, расширить взаимодействие с семьями.

2.Создать все необходимые условия для посещаемости детского сада воспитанниками в наибольшем объеме.

3. Улучшить условия для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников дошкольных организаций Октябрьского района;

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие дошкольного образования» по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.

7.3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Развитие дошкольного образования».

Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного образования» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

-Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района;

-Ликвидация очередности детей в дошкольных образовательных учреждениях;

-Привлечение внебюджетных средств в муниципальные образовательные учреждения образования Октябрьского района;

-Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений.

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

7.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

«Развитие дошкольного образования».

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы –2130065,0тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –352224,6тыс. рублей;

2015 год –371918,3 тыс. рублей;

2016 год –409934,7 тыс. рублей;

2017 год –242666,6 тыс. рублей;

2018 год –246138,0 тыс. рублей;

2019 год –253591,4 тыс. рублей;

2020 год –253591,4 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 79527,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 17066,2 тыс. рублей;

2015 год – 62461,2 тыс. рублей;

областной бюджет –1157059,9 тыс. рублей;

2014 год –204147,6 тыс. рублей;

2015 год –186746,5 тыс. рублей;

2016 год –277869,4тыс. рублей;

2017 год –120226,3 тыс. рублей;

2018 год –120226,3тыс. рублей;

2019 год –123921,9 тыс. рублей;

2020 год –123921,9 тыс. рублей;

районный бюджет – 677714,4 тыс. рублей;

2014 год –108868,0 тыс. рублей;

2015 год –95770,9 тыс. рублей;

2016 год –103256,5тыс. рублей;

2017 год –87972,3 тыс. рублей;

2018 год –91443,7 тыс. рублей;

2019 год –95201,5 тыс. рублей;

2020 год –95201,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 215763,3тыс. рублей, могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Информация о расходах районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» представлена в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Раздел VIII. Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования»

муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие образования на 2014-2020 годы».

8.1.Паспорт подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | «Развитие общего и дополнительного образования», (далее подпрограмма) | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям общества и социально-экономического развития Октябрьского района | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | Администрация Октябрьского района Ростовской области, Отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – отдел образования). | | | | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации Октябрьского района, МАОУ ДО «МУК», МАУ РЦО, МАУ «Информационно-методический кабинет». | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | .Создание условий для положительной мотивации учащихся к обучению.  2.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на 2-м уровне обучения;  3.Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда выбора выпускниками будущей профессии;  4.Создание условий, способствующих формированию высокого уровня квалификации педагогических кадров; внедрение профессионального стандарта педагога;  5.Создание для школьников здоровьесберегающих условий пребывания в общеобразовательной организации.  6.Расширение потенциала системы дополнительного образования Октябрьского района, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению; | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2014-2020 годы | | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Очередной  финансовый год | 1-й год  планового периода | 2-й год  планового периода | 3-й год  планового периода | 4-й год  планового периода | 5-й год  планового периода | 6-й год  планового периода | Итого |
| Подпрограмма  «Развитие общего и дополнительного образования» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Всего:  в том числе: | 427445,7 | 431220,7 | 476450,9 | 494812,1 | 440342,7 | 459812,9 | 458891,9 | 3188976,9 |
| Средства  бюджета Октябрьского района | 73488,1 | 97964,5 | 125933,9 | 86970,7 | 85220,9 | 88724,3 | 88655,2 | 646957,6 |
| Средства  областного бюджета | 343887,9 | 322087,0 | 340198,4 | 396241,4 | 343521,8 | 359488,6 | 358636,7 | 2464061,8 |
| Средства федерального бюджета | 3539,4 | 3476,5 |  |  |  |  |  | 7015,9 |
| Другие источники | 6530,3 | 7692,7 | 10318,6 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 70941,6 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы  В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:  В количественном выражении:  1.Довести долю учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине – до 0%;  2.Довести долю общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 2-м уровне – до 100 %;  3.Повысить долю учащихся 8 – 11 классов, охваченных программами предпрофильной и профильной подготовки до 80,0 %;  4.Сохранить долю педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников -100%;  -Увеличить долю педагогических работников, имеющих высшее образование до 100%;  5.Увеличить долю обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся до 95%;  6.Увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 45%;  В качественном выражении:  - Создание положительной мотивации учащихся к обучению;  - Обеспечение необходимого личностного и профессионального развития обучающихся;  -Формирование социальной, коммуникативной, информационной, технической, технологической компетенций учащихся на предпрофильном уровне, направленность обучения на выбор будущей профессии; обеспечение перспективной связи между общим средним и будущим профессиональным образованием;  -Улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников района;  -Увеличение охвата школьников горячим питанием за счёт усиления мер информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями, улучшение условий и качества предоставления услуг по обеспечению учащихся горячим питанием;  -Расширение возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала; | | | | | | | | | | | |

8.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Развитие общего и дополнительного образования».

Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» устанавливает меры, направленные на развитие системы общего и дополнительного образования Октябрьского района.

Система общего образования Октябрьского района включает 25 общеобразовательных учреждений:

-1 гимназия, 1 лицей, 20 средних школ, 3 основные школы;

а также:

-3 учреждения дополнительного образования (ЦВР, ДЮСШ, МАОУ ДО «МУК»);

Одно из главных направлений Указов Президента- повышение заработной платы педагогическим работникам. Эти традиционные шаги, которые прописаны в «дорожной карте», будут неукоснительно выполняться.

Так, по педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования уровень заработной на 2016 год в соответствии с утвержденной дорожной картой установлен в размере 100,0% средней заработной платы в Ростовской области (22987,8 рублей), фактически по району средняя заработная плата по итогам 4 квартала 2016 года указанной категории составила 24374,62рублей, за год -24757,8 рублей, показатель выполнен.

По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений на 2016 год установлена в размере 100,0% средней заработной платы в общем образовании Ростовской области (20237,6рублей), фактически заработная плата указанной категории по итогам 4 квартала 2016 года составила 27631,52 рублей, за год -20427,42рублей, показатель выполнен.

По педагогическим работникам учреждений дополнительного образования в 2016 году средняя заработная плата должна достичь 90,0% средней заработной платы учителей (22799,0рублей), фактически за 4 квартал по учреждениям сферы дополнительного образования сложилась 27719,72 рублей, за 2016 год средняя заработная плата составила 23104,17 рублей или 90%, к средней заработной плате учителей в Октябрьском районе, показатель выполнен.

Количество учеников в 25 школах района на 1 сентября 2016 года составило 6590 человек, что на 64 учащихся больше, по сравнению с 2015 годом, количество классов-комплектов - 404, что на 5 классов больше аналогичного периода прошлого года. Средняя наполняемость классов составила 16,3 учащихся при нормативе 14 в сельской местности, и 21,2 учащихся при нормативе 25 в городской местности. Процент обучающихся во вторую смену сократился с 19,8% до 19,7 за счет пристройки модульного здания к МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский на 100 мест. Чтобы решить задачу ликвидации второй смены во всех школах, поставленную Губернатором области Василием Юрьевичем Голубевым, Правительством Ростовской области утверждена дорожная карта, в которую включены объекты нашего района.

В 2017-2019 годах будет реконструировано здание школы № 72 в ст-це Кривянская. На 2020 год запланирован монтаж модульной пристройки для школы № 6 хутора Маркин на 75 мест, для школы № 52 ст-цы Заплавская на 120 мест, для школы № 73ст-цы Кривянская на 180 мест.

Важным инструментом обеспечения единства образовательного пространства является единая система оценки качества образования с одинаковой шкалой, едиными требованиями и подходами. Октябрьский район активно включился в эту работу. Впервые были проведены всероссийские проверочные работы, где все наши учащиеся 4-х классов приняли участие. Внедрение ФГОС – ключевая тема модернизации. Плановые показатели 2015 года по переходу на ФГОС выполнены полностью- все 5-е классы учреждений района перешли на новый стандарт. Так же отмечу, что 5 пилотных школ нашего района (школы № 5, 6, 23, 26, 73) реализуют в ФГОС основного общего образования и в 6-8 классах. Параллельно с обучением по новым стандартам в основной школе идет подготовка условий для перехода на федеральные стандарты в средней школе.

Оценка качества образования – составная часть инициативы «Наша новая школа», Государственная (итоговая) аттестация выпускников - показатель качества образования.

В 2016 году единый государственный экзамен (далее – ЕГЭ) проводился по 14 общеобразовательным предметам.

Для прохождения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ в 2016 году в отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – отдел образования) поступило 211 (АППГ – 256 человека) заявлений, из них:

- 189 выпускника общеобразовательных учреждений 2016 года;

- 22 выпускника прошлых лет.

В целях антикоррупционных мер и объективного проведения единого государственного экзамена все аудитории пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), (ППЭ №46 р.п. Каменоломни МБОУ лицей № 82, ППЭ № 45 пос. Красногорняцкий МБОУ СОШ № 23), оборудованы камерами видеонаблюдения. В ППЭ № 45 велась 100% онлайн трансляция всех экзаменов, в ППЭ № 45 одна аудитория с онлайн трансляцией. В качестве организаторов ЕГЭ привлечено более 150 человек, руководителей ППЭ и других исполнителей.

02.06.2016 на экзамене по математике (базовый уровень), 06.06.2016 на экзамене по математике (профильный уровень), 16.06.2016 на экзамене по информатике и ИКТ и истории присутствовали специалисты Региональной службы по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области. Также в пунктах проведения экзаменов присутствовали представители Прокуратуры Октябрьского района, уполномоченные представители Государственной Экзаменационной Комиссии, независимые общественные наблюдатели.

С целью обеспечения равных прав для участников ЕГЭ при проведении экзаменов, объективного освещения процедур проведения ЕГЭ было аккредитовано на региональном уровне 78 общественных наблюдателей из числа родительской общественности. Все общественные наблюдатели, два руководителя ППЭ, два технических специалиста, один член государственной экзаменационной комиссии и 46 организаторов прошли дистанционное обучение на сайте [www.egebook.ru](http://www.egebook.ru) для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам среднего общего образования.

Исходя из принципа добровольности, каждый выпускник общеобразовательных организаций, принимал решение о количестве экзаменов, выбранных для сдачи в рамках государственной итоговой аттестации. Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору полностью соответствует общероссийским тенденциям прошлых лет. Наиболее популярными предметами ЕГЭ 2016 года стали обществознание (65,6% от общего количества участников ЕГЭ), физика (40,2%), биология (30,7%), история (17,5%), химия (15,3%). Среди наименее популярных предметов также традиционно английский язык (4,2%), литература (4,8%), информатика и ИКТ (3,7%).

По результатам экзамена по русскому языку и математике все участники получили удовлетворительный результат.

По результатам экзамена по математике (профильный уровень) учащийся МБОУ СОШ № 52 ст-ца Заплавская А.Ю. Аристов был удален с экзамена за нарушение пункта 45 Порядка проведения экзамена (переписывал задания из контрольных измерительных материалов на листы бумаги, пронесенные с собой в аудиторию пункта проведения экзамена). Согласно протоколу заседания Государственной экзаменационной комиссии № 39 от 08.06.2016 результаты ЕГЭ Аристова А.Ю. по математике (профильный уровень) аннулированы без права повторного допуска к сдаче экзамена по соответствующему учебному предмету в текущем учебном году.

Других замечаний и нарушений порядка проведения единого государственного экзамена не выявлено.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Русский язык | Математика (базовый уровень) | Математика (профил. уровень) | География | Литература | Физика | Английский язык | История | химия | Биология | обществознание | Информатика |
| Кол-во участников, чел. | 189 | 189 | 167 | 0 | 9 | 93 | 8 | 33 | 21 | 58 | 124 | 7 |
| Средний балл по РО | 68,5 | 4,2 | 44,7 | 49,9 | 59,4 |  | 62,2 | 45,8 |  | 51,1 | 51,2 | 52 |
| Средний балл 2016 | 67,9 | 4 | 39,1 | - | 63 |  | 62 | 43,8 |  | 50 | 48,7 | 40,1 |
| Средний балл 2015 | 65 | 4 | 50,4 | 62 | 56 | 48 | 46 | 46,7 | 57,7 | 49,6 | 51,2 | 36 |
| Минимальный балл | 24 | 3 | 27 | 37 | 32 | 36 | 22 | 32 | 36 | 36 | 42 | 40 |
| Не преодолели минимальный порог, чел. | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 13 | 30 | 3 |

Средний балл по району по обязательным предметам по сравнению с 2015 годом повысился по русскому языку на 2,9 балла, по математике (профильный уровень) понизился на 11,3 балла.

Представленные данные демонстрируют, что в целом ЕГЭ позволяет получить объективную картину состояния общеобразовательной подготовки выпускников средней школы, сдававших экзамен, и осуществить дифференциацию экзаменуемых по уровню и качеству их подготовки для осуществления итоговой аттестации выпускников средней школы.

Высокие результаты показали:

-по русскому языку - МБОУ СОШ № 6 хут. Маркин, МБОУ СОШ № 9 пос. Нижнедонской, МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский, МБОУ СОШ № 73 ст-ца Кривянская, МБОУ СОШ № 77 пос. Казачьи Лагери, МБОУ лицей № 82 р.п. Каменоломни – эти учреждения в среднем набрали 70 и более баллов.

-по математике (базовый уровень) - МБОУ СОШ № 33 пос. Верхнегрушевский, МБОУ СОШ № 52 ст-ца Заплавская, МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковская, МБОУ СОШ № 73 ст-ца Кривянская, МБОУ СОШ№ 77 пос. Казачьи Лагери, МБОУ лицей №82 р.п. Каменоломни– эти учреждения в среднем написали на отметку – «5».

- по математике (профильный уровень) - МБОУ СОШ № 73 ст-ца Кривянская, МБОУ СОШ № 77 пос. Казачьи Лагери, МБОУ лицей №82 р.п. Каменоломни – эти учреждения в среднем набрали 60 и более баллов.

По сумме балов обязательных предметов лучшие результаты:

- МБОУ СОШ № 77 пос. Казачьи Лагери – 65;

- МБОУ лицей №82 р.п. Каменоломни – 64,5;

- МБОУ СОШ № 73 ст-ца Кривянская – 60,5.

По итогам государственной (итоговой) аттестации можно отметить позитивную динамику результатов ЕГЭ по русскому языку, английскому языку, литературе.

- 41 выпускник получил аттестат о среднем общем образовании с отличием;

- 25 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении»;

- 14 выпускников получили медаль «За особые успехи выпускнику Дона».

9 класс

В 2016 году государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного экзамена сдавали 618 выпускников 9-х классов, из них 4 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Государственная итоговая аттестация выпускников основной школы проводилась на основе централизованно разработанных в ФИПИ экзаменационных материалов. Октябрьский район участвовал в ОГЭ по двум основным предметам: математика и русский язык; и десяти предметам по выбору.

С целью обеспечения равных прав для участников ОГЭ при проведении экзаменов, объективного освещения процедур проведения ОГЭ было аккредитовано на региональном уровне 136 общественных наблюдателя из числа родительской общественности.

Основной государственный экзамен для учащихся будет проводится в 4-х пунктах - МБОУ лицее № 82 р.п. Каменоломни, МБОУ СОШ № 23 пос. Красногорняцкий, МБОУ СОШ № 62 сл. Красюковской и МБОУ СОШ № 73ст-цаКривянская. Все аудитории и штабы в пунктах проведения экзаменов оснащены камерами видеокамеры, которые настроены на off-line режим. Печать контрольно - измерительных материалов проходила в штабе пункта проведения ОГЭ.

Исходя из принципа добровольности, каждый выпускник общеобразовательных организаций принимал самостоятельно решение какие два экзамена по выбору он будет сдавать. Распределение интересов участников ОГЭ к сдаче предметов по выбору следующее: наиболее популярными предметами ОГЭ 2016 года стали обществознание (70,7% от общего количества участников ЕГЭ), биология (50%), география (26,4%), физика (18,6%), информатика (10,5%), химия (9,7%), история (6%). Среди наименее популярных предметов также традиционно немецкий язык (0,5%), литература (4,9%), английский язык (1,6 %).

По результатам экзамена от 26.05.2016 года:

- по химии 1 учащийся МБОУ лицея № 82 получил неудовлетворительный результат;

- по обществознанию 18 учащихся получили неудовлетворительный результат: МБОУ СОШ № 1, 4, 33, 62, 72 – по 2 человека, МБОУ СОШ № 3 – 3 человека, МБОУ СОШ № 9, 23, 26, 43, 48 – по 1 человеку;

- по литературе 12 учащихся получили неудовлетворительный результат: МБОУ СОШ № 26 – 8 человек, МБОУ СОШ № 73 – 4 человека.

Двое учащихся МБОУ ООШ № 19 и МБОУ лицей № 82 не явились на экзамен по обществознанию по причине болезни. Эти участники сдали ОГЭ по обществознанию 15.06.2016 года.

По результатам экзамена от 31.05.2016 года:

Один учащийся МБОУ ООШ № 19 не явился на экзамен по математике по причине болезни. Он сдавал ОГЭ по математике 21.06.2016 года. По результатам экзамена по математике 10 учащихся МБОУ СОШ № 1, 3, 9, 23, 26, 33, 62 получили неудовлетворительный результат. 21.06.2015 данные учащиеся пересдали экзамен и получили удовлетворительные оценки.

По результатам экзамена от 03.06.2016 года:

Один учащийся МБОУ ООШ № 19 не явился на экзамен по русскому языку по причине болезни. Он сдавал ОГЭ по русскому языку 17.06.2016 года.

По результатам экзамена от 07.06.2016 года явка составила 100%:

- по немецкому языку 3 учащихся МБОУ СОШ № 61 получили неудовлетворительный результат;

- по английскому языку 2 учащихся МБОУ СОШ № 33 и № 73 получили неудовлетворительный результат;

По результатам экзамена от 09.06.2016 года явка составила 100%:

-по физике 1 учащийся МБОУ СОШ № 63 получил неудовлетворительный результат;

-по биологии 2 учащихся МБОУ СОШ № 9 и № 68 получили неудовлетворительный результат;

- по истории неудовлетворительных результатов нет;

- по географии 5 учащихся МБОУ СОШ № 1, 33, 62 (2 человека), 77 получил неудовлетворительный результат;

По результатам экзамена от 15.06.2016 года явка составила 100%:

- по физике неудовлетворительных результатов нет;

- по химии неудовлетворительных результатов нет;

-по информатике 1 учащийся МБОУ СОШ № 5 получил неудовлетворительный результат;

-по биологии 2 учащихся МБОУ СОШ № 73 получили неудовлетворительный результат;

-по истории 1 учащийся МБОУ СОШ № 23 получил неудовлетворительный результат;

-по литературе 3 учащихся МБОУ СОШ № 6 и № 26 (2 человека) получили неудовлетворительный результат;

Анализ результатов основного государственного экзамена 2016 года показывает, что успешно прошли и получили документы о соответствующем образовании 618 учащихся (100% учащихся), из них 41 учащийся получили аттестат об основном общем образовании с отличаем.

Особое внимание в Октябрьском районе уделяется вопросам обеспечения качества образования. Введение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования обеспечивает деятельностный подход в обучении, формирование ключевых компетенций школьников, доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Бюджет отрасли «Образование» в 2016 году, также, как и в 2015 году, занимал первое место по объему среди ведомств и составил 910472,1 тыс. рублей. За 2016 год на содержание школ профинансировано 466630,4 тыс. руб., за аналогичный период прошлого года 452481,5 тыс. руб.

Из областного бюджета получены средства субвенций на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды ( за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в сумме 262984,6 тыс. рублей.

Одним из эффективных путей создания условий для получения качественного образования детей независимо от места проживания является организация образовательного процесса на базе опорных школ. Таких опорных школ в районе – 7.В рамках проекта по модернизации общего образования Ростовской области в 2011 – 2014 годы опорные школы были оснащены современным учебным, компьютерным, учебно-лабораторным оборудованием, спортивным оборудованием и инвентарем, оборудованием для школьных столовых.

Условием успешной реализации направления «Здоровье школьников» является качественная организация сбалансированного горячего питания школьников. В 2015 году из 25 общеобразовательных учреждений, с количеством обучающихся-6526, охвачены горячим питанием-89% учащихся, 2715 обучающихся получали двухразовое горячее питание. 100% обучающихся - буфетную продукцию. Организация питания обучающихся в образовательных организациях района осуществляется в соответствии с действующим законодательством, требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. Горячее питание осуществляют индивидуальные предприниматели. Лучшие результаты по охвату горячим питанием в школах № 61-90,5%, № 33-90,27%, № 6-90,1%, № 1-89,7%, № 27-89,5%.

В рамках реализации пилотного проекта по здоровьесбережению, направленного на решение проблемы сохранения и укрепления здоровья школьников, с использованием инновационного аппаратно-программного комплекса «АРМИС», в 4 школах, участвующих в проекте - МБОУ лицее № 82,гимназии № 20, школы района № 72 и № 73 ст-ца Кривянская проводятся массовые доврачебные обследования. Комплекс обследует здоровье школьников по 6 направлениям и предназначен для оценки уровня здоровья, определения текущего функционального состояния, что позволяет родителям обратить внимание и диагностировать заболевание ребенка на раннем этапе или вовсе его предотвратить.

В 2015 году доля обучающихся во вторую смену составила 19,8 %, а в 2016 году мы снизили этот показатель до уровня 19,7%, потому что мы не стояли на месте. За счет средств местного бюджета, в размере 17906,3 тыс.руб была пристроена модульная начальная школа к зданию школы № 61 п. Персиановский. Теперь все дети этого учреждения учатся в одну смену. На приобретение оборудования для модуля выделены областные средства резервного фонда Правительства Ростовской области в сумме 9662,4 тыс.руб, софинансирование местного бюджета 783,5 тыс.руб. Есть планы на будущее по ликвидации второй смены и мы будем прилагать все усилия, чтобы они были реализованы.

За 2016 год на содержание учреждений дополнительного образования профинансировано 10904,9 тыс. руб, за аналогичный период 2015 года – 8763,8 тыс. руб. По программе «Доступная среда» на выполнение работ по доступности учреждений спорта израсходованы денежные средства федерального бюджета в сумме 724,4 тыс. рублей, средства местного бюджета в сумме 310,4 тыс. рублей.

На содержание детских садов в 2016 году выделено 381459,5 тыс. руб., в 2015 году 353523,3 тыс. руб. На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях выделены денежные средства в сумме 125470,1 тыс. рублей. В 2016 году введен в эксплуатацию детский сад № 45 «Ласточка» в р.п. Каменоломни на 280 мест общей стоимостью 196943,9 тыс. рублей. На оснащение детского сада выделены денежные средства в сумме 10742,5 тыс. руб.

Профинансированы и оплачены сверхплановые средства района: на ремонт кровли ДОУ № 39 пос. Казачьи Лагери и ДОУ д/с № 28 пос. Верхняя Кадамовка на текущий ремонт системы отопления детского сада № 22 п. Верхнегрушевский, на ремонт электропроводки в МБДОУ д/с № 30, МБДОУ д/с № 39 .

За год по отделу образования средства от иной приносящей доход деятельности составили 12603,0 тыс. руб, в том числе средства, поступившие от платных дополнительных образовательных услуг по общеобразовательным учреждениям – 9792,0 тыс. руб, по дошкольным образовательным учреждениям – 298,1 тыс. рублей. За счет внебюджетных средств на приобретение основных средств израсходовано 1766,4 тыс. руб, в том числе по школам 448,3 тыс. руб, по дошкольным учреждениям – 1114,7 тыс. руб, по ДЮСШ – 203,4 тыс. руб. В 2016 году на содержание 153 опекаемых было профинансировано – 18538,2 тыс. руб., 14 приемных семей - 9441,3 тыс. руб.

В 2016 году на ремонт кровли ДОУ № 39 пос. Казачьи Лагери профинансированы и оплачены сверхплановые средства района в сумме 1966,6 тыс. рублей, на ремонт электропроводки по школам № 6 хут. Маркин и № 62 сл. Красюковская израсходованы денежные средства в сумме 696,5 тыс. рублей, на монтаж системы видеонаблюдения израсходованы сверхплановые средства района в сумме 1878,8 тыс. рублей, в том числе по школам – 1600,0 тыс. рублей; по ДОУ – 278,8 тыс. рублей.

Профинансированы и оплачены средства областного бюджета на приобретение аппаратно-программных комплексов в сумме 1476,3 тыс. рублей.

На устройство спортивной площадки по школе № 1 хут. Керчик-Савров профинансированы и оплачены средства местного бюджета в сумме 2013,3 тыс. рублей.

Приоритетное для Октябрьского района направление – обеспечение безопасного подвоза детей к школе. Парк автобусов составляет 25 единиц. К 17 образовательным учреждениям из 46 населенных пунктов подвозят 1389 учащихся, что позволяет повысить доступность качественного образования сельских школьников.

В Октябрьском районе проводится планомерная работа по улучшению качества предоставления образовательных услуг и использованию в образовательном процессе элементов стандартизированной процедуры оценки качества предоставляемых образовательных услуг, внедрению в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий и возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», приобретению учебно-наглядного оборудования, внедрению новых педагогических технологий.

Развитие педагогического потенциала, повышение престижа педагогического труда – важное направление реализации мероприятий подпрограммы. На плановый период до 2020 года предусмотрено поэтапное повышение заработной платы педагогических работников, что обеспечит доведение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников до уровня среднемесячной заработной платы в Ростовской области. В Октябрьском районе проводится работа по развитию педагогического потенциала образовательного комплекса- проводятся педагогические конференции и другие мероприятия, направленные на содействие педагогам в совершенствовании своих знаний и профессиональных компетенций.

Актуальной является проблема обеспеченности потребности в получении общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, и их социализации. Учет детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в рамках социально-педагогического мониторинга через формирование ежегодного банка данных о детях в возрасте от 6 до 18 лет.

Главной целью в 2016 учебном году будет повышение эффективности и результативности воспитательной работы и дополнительного образования.

Для ее реализации в  районе идет работа по апробации новых принципов организации воспитательной работы, форм активного взаимодействия с окружающей  средой, использованию педагогических ресурсов социального окружения, внедрению инновационных моделей образовательных учреждений. Программный подход в организации воспитательной работы и внеурочной деятельности стал реальностью в каждой школе района. Вместе с тем необходимо продолжить работу по обобщению и распространению передового педагогического опыта, инновационных методик и технологий для дальнейшего повышения уровня воспитательной работы.

В целях достижения целевых показателей, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» отделом образования Администрации Октябрьского района проведена следующая работа:

- разработан план мероприятий, который вошел в подпрограмму «Индивидуальная траектория школьника» Концепции «Октябрьский район-район удобный для жизни».

-для развития кружков технического творчества осуществлена реорганизация Стратегические ориентиры образовательной политики нашего района предполагают повышенное внимание к развитию системы дополнительного образования.

В учреждениях дополнительного образования обучаются 883 воспитанника. (Детско-юношеская спортивная школа - 648 чел. по 9 видам спорта; Центр внешкольной работы - 235- по 6 направлениям).

На базе МАОУ МУК № 4 в 2014 году работали 10 кружков по 3 направлениям с общим охватом детей-150 чел;

-дополнительно к функционирующим на базе образовательных учреждений 264 кружкам, клубам, спортивным секциям, которые посещают 4819 детей и подростков, работает спортивно-патриотический клуб «Казачья застава» (структурное подразделение МБОУ СОШ № 77 пос. Казачьи Лагери) с охватом 237 детей по 9 видам спорта.

С учетом детей и подростков, посещающих районные школы искусств (706 чел.), творческие объединения при поселковых библиотеках и домах культуры (462 чел), школы искусств и спортивные школы городов Новочеркасск, Новошахтинск, Шахты всего услугами дополнительного образования охвачено 8030 детей и подростков в возрасте 5-18 лет. Достигнут целевой показатель 75%.

Одним из показателей эффективности дополнительного образования являются достижения воспитанников. Более 4600 воспитанников учреждений дополнительного образования, члены детских объединений принимали участие в творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях, различного уровня.

Более 3500 учащихся стали победителями муниципальных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсов, фестивалей и турниров. Так,

- победителем областного конкурса «Не гаснет пламени свеча» стал Петров Сергей – МБОУ СОШ № 72, а Криниченко Вита и Страданченкова Алена МБОУ СОШ № 73 стали неоднократными дипломантами областных и Международных конкурсов «Не гаснет пламени свеча», «Дружба братских стран»;

- театральная студия «Удача» ЦВР(рук. Телегина И.А.) - победители областного фестиваля «Мир красотою спасется» и Международного фестиваля детских театральных коллективов «Давыдовская осень»;

- Локтионов Иван (МБОУ СОШ № 5) –дипломант областной олимпиады по граждановедению;

- Баранова Яна (гимназия № 20)- победитель областного этапа Всероссийского конкурса «Вдохновляющий Эрмитаж).

- за победу в областной Программе «Продвижение» грамотами и дипломами РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона» награждены 118 учащихся школ: № 3,4, 23, 26, 27, 33, 41, 43, 48, 52, 61, 62, 63, 68, 72, 75, 77, гимназии № 20 и лицея № 82.

- дипломантами областного фестиваля «Новое поколение» стали учащиеся гимназии № 20 и МБОУ СОШ № 26;

- призерами областного форума волонтеров в октябре 2015 года стали волонтерские отряды МБОУ СОШ № 3 хут. Киреевка и гимназии № 20 им. С.С. Станчева.

- Стоянова Ольга и Стоянова Наталья- учащиеся МБОУ СОШ № 43 хут. Ильичевка- неоднократные победительницы и рекордсменки РФ по пауэрлифтингу

С 1999 года проводится районный конкурс одаренных и талантливых детей «Звезда подростка». В отчетном году в школьном этапе конкурса приняли участие 1003 учащихся всех образовательных учреждений района. Из 126 финалистов, представленных в номинациях: «Учеба», «Лидер», «Творчество», «Спорт» 12 стали лауреатами. В этом направлении стоит отметить работу пед.коллективов школ: № 43, 61, 62, 63, 72, 77, гимназии №20 и лицея № 82. Информация о лауреатах и дипломантах конкурса внесена в виртуальную энциклопедию «Одаренные дети Октябрьского района».

В области дополнительного образования главной задачей остается повышение доли детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, до 85 %, согласно муниципальной дорожной карте, и повышение эффективности дополнительного образования за счет интеграции с основным общим образованием.

Воспитательные функции в общеобразовательном учреждении выполняют все педагогические работники. Однако ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогу, на которого возложены функции классного руководителя. Эффективность осуществления функций классного руководителя можно оценивать на основании двух групп критериев: результативности и деятельности*.* Требует серьезного внимания и переосмысление работа методических объединений классных руководителей, которые должны особое внимание уделять не рассмотрению вопросов совещательного характера, а программированию и организации системной работы, самоуправления в классном коллективе, социально-значимой, творческой деятельности обучающихся, защите прав и интересов школьников.

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» позволит обеспечить удовлетворение потребности населения в получении доступного и качественного общего и дополнительного образования детей, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития общества.

8.3. Цель, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые (конечные) результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

«Развитие общего и дополнительного образования».

Основной целью подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» является обеспечение доступности качественного общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям социально-экономического развития Октябрьского района.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на 3-м уровне обучения;

2.Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда выбора выпускниками будущей профессии;

3. Создание условий, способствующих формированию высокого уровня квалификации педагогических кадров;

4.Создание для школьников здоровьесберегающих условий пребывания в общеобразовательной организации.

5.Расширение потенциала системы дополнительного образования Октябрьского района, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;

Реализация подпрограммы будет отслеживаться по следующей системе показателей (индикаторов):

Показатель(индикатор) к задаче № 1:

-«Доля общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 3-м уровне)»;

Показатель (индикатор) к задаче № 2:

-«Доля учащихся 8 – 11 классов, охваченных программами предпрофильной и профильной подготовки»;

Показатели (индикаторы) к задаче № 3:

- «Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников»;

-«Доля педагогических работников, имеющих высшее образование прошедших к общей численности педагогических работников»;

Показатель(индикатор) к задаче № 4:

-«Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся»;

Показатель(индикатор) к задаче № 5:

-«Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»;

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2020 году предполагается:

в количественном выражении:

1.Довести долю общеобразовательных учреждений, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения на 3-м уровне – до 100 %;

2.Повысить долю учащихся 8 – 11 классов, охваченных программами предпрофильной и профильной подготовки до 80,0 %;

3.

-Сохранить долю педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности запланированных педагогических работников 100%;

-Увеличить долю педагогических работников, имеющих высшее образование до 100%;

4.Увеличить долю обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся до 95%;

5.Увеличить долю обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, до 45%;

в качественном выражении:

-Обеспечение необходимого личностного и профессионального развития обучающихся;

-Формирование социальной, коммуникативной, информационной, технической, технологической компетенций учащихся на предпрофильном уровне, направленность обучения на выбор будущей профессии; обеспечение перспективной связи между общим средним и будущим профессиональным образованием;

-Улучшение условий для развития педагогического потенциала, выявления и поддержки лучших педагогических работников района;

-Увеличение охвата школьников горячим питанием за счёт усиления мер информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями, улучшение условий и качества предоставления услуг по обеспечению учащихся горячим питанием;

-Расширить возможности для участия обучающихся по программам общего образования в олимпиадах и конкурсах различного уровня с целью выявления одаренных детей, реализации их творческого потенциала;

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»: 2014 – 2020 годы. Этапы не выделяются.

8.4.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

«Развитие общего и дополнительного образования».

Реализация подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

-Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесённых к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

-В том числе всеобуч по плаванию;

-Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района;

-Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений по обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов);

-Предоставление дополнительного образования по специальностям;

-Обеспечение безопасных условий образовательной деятельности;

-В том числе капитальный ремонт МБОУ СОШ № 41 ст-ца Бессергеневская;

-Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению;

-Программные мероприятия за духовное и нравственное здоровье;

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

8.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

«Развитие общего и дополнительного образования».

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы –3188976,9тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –427445,7 тыс. рублей;

2015 год –431220,7 тыс. рублей;

2016 год –476450,9 тыс. рублей;

2017 год –494812,1 тыс. рублей;

2018 год –440342,7 тыс. рублей;

2019 год –459812,9 тыс. рублей;

2020 год –458891,9 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

федеральный бюджет-7015,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год-3539,4 тыс. рублей;

2015 год -3476,5 тыс. рублей;

областной бюджет –2464061,8 тыс. рублей:

2014 год –343887,9 тыс. рублей;

2015 год –322087,0 тыс. рублей;

2016 год –340198,4 тыс. рублей;

2017 год –396241,4 тыс. рублей;

2018 год –343521,8 тыс. рублей;

2019 год –359488,6 тыс. рублей;

2020 год –358636,7 тыс. рублей;

районный бюджет –646957,6 тыс. рублей;

2014 год –73488,1 тыс. рублей;

2015 год –97964,5 тыс. рублей;

2016 год –125933,9 тыс. рублей;

2017 год –86970,7 тыс. рублей;

2018 год –85220,9 тыс. рублей;

2019 год –88724,3 тыс. рублей;

2020 год –88655,2 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 70941,6 тыс. рублей, могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Информация о расходах районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» представлена в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Раздел IX. Подпрограмма **«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области

«Развитие образования на 2014-2020 годы».

9.1. Паспорт подпрограммы **«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы | | **«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  «Развитие образования на 2014-2020 годы», (далее подпрограмма). | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы; повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования района. | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | | Администрация Октябрьского района Ростовской области, Отдел образования Администрации Октябрьского района (далее – отдел образования). | | | | | | | | | |
| Соисполнитель подпрограммы | | Муниципальные бюджетные образовательные организации Октябрьского района, МАУ РЦО, МАУ «Информационно-методический кабинет». | | | | | | | | | |
| Задачи подпрограммы | | 1.Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы;  1.1.Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;  2.Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»; | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2014-2020 годы | | | | | | | | | |
| Источники  финансирования  подпрограммы по  годам реализации и главным  распорядителям  бюджетных средств, в том числе по  годам: | Наименование  подпрограммы | Главный  распорядитель бюджетных  средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | |
| Очередной  финансовый год | 1-й год  планового периода | 2-й год  планового периода | 3-й год  планового периода | 4-й год  планового периода | 5-й год  планового периода | 6-й год  планового периода | Итого |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Отдел образования Администрации Октябрьского района | Всего:  в том числе: | 55412,9 | 24610,9 | 14263,6 | 28875,3 | 29143,9 | 29609,7 | 29609,7 | 211526,0 |
| Средства  бюджета Октябрьского района | 17414,0 | 15371,0 | 12120,5 | 10290,1 | 10558,7 | 10967,5 | 10967,5 | 87689,3 |
| Средства  областного бюджета | 37998,9 | 9239,9 | 2143,1 | 2156,2 | 2156,2 | 2213,2 | 2213,2 | 58120,7 |
| Другие источники |  |  |  | 16429,0 | 16429,0 | 16429,0 | 16429,0 | 65716,0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы:  В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:  В количественном выражении:  -Сохранить долю муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района в объеме-100%»;  -«Сохранить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном году» -100%.  В качественном выражении:  -своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;  -наличие системы мониторинга и контроля реализации муниципальной программы;  высокий уровень открытости информации о результатах развития системы районного образования;  -повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования на основе муниципальных заданий | | | | | | | | | | | |

9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы

**«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Подпрограмма **«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2020 годы» направлена на реализацию муниципальной программы и предусматривает обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего и дополнительного образования». Реализация подпрограммы призвана обеспечить существенное повышение качества управления процессами развития системы образования октябрьского района.

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступности и качества муниципальных услуг в сфере образования, осуществляет координирующую функцию, комплексный анализ ситуации в отрасли, обеспечивает выработку общих эффективных подходов к решению проблем отрасли, определение мер социальной политики в сфере образования, предоставление муниципальных услуг в сфере образования Октябрьского района.

Изменения, происходящие в социальной сфере и в отрасли образования, требуют комплексного объективного представления и глубокого анализа. Предусмотренные муниципальной программой задачи модернизации образования, развития кадрового потенциала, внедрения новых инструментов управления и бюджетирования (в том числе муниципальные задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности); развития механизмов информационной открытости, модернизации системы информационно-аналитического обеспечения управления не могут быть реализованы без масштабного методического, аналитического, организационного, информационно-технологического сопровождения и контроля.

9.3. Цель, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые (конечные) результаты, сроки и этапы реализации подпрограммы

**«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Целью реализации подпрограммы **«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2020 годы» являются:

Обеспечение организационных, информационных и методических условий для реализации муниципальной программы, повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на развитие системы образования Октябрьского района.

Основные задачи, направленные на реализацию данной цели:

1.Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы;

1.1.Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение муниципальной программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений;

2. Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»;

Целевыми показателями (индикаторами) подпрограммы являются:

-«Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района»;

-«Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном

году».

Ожидаемые результаты:

-своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы;

-наличие системы мониторинга и контроля реализации муниципальной программы;

высокий уровень открытости информации о результатах развития системы районного образования;

-повышение эффективности использования бюджетных средств, обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности образовательных организаций за счет реализации новых принципов финансирования на основе муниципальных заданий.

Сроки реализации подпрограммы: 2014 -2020 годы.

Сведения о значениях показателей (индикаторов) подпрограммы **«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» по годам реализации, а также ожидаемые конечные результаты к 2020 году приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»: 2014 – 2020 годы.

9.4. Характеристика основных мероприятий

подпрограммы **«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Реализация подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» будет осуществляться посредством реализации следующих основных мероприятий:

-Информационно методическое обеспечение образовательного процесса;

-Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»;

-Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета;

-Обеспечение функционирования Отдела образования Администрации Октябрьского района;

-Обеспечение деятельности информационной системы образования.

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2020 годы» с указанием сроков реализации и краткой характеристикой ожидаемых результатов приведен в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

9.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

**«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия».

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2020 годы»» осуществляется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к настоящей муниципальной программе.

Общий объем финансирования подпрограммы –211526,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год –55412,9 тыс. рублей;

2015 год –24610,9 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4543,8 тыс. рублей;

2016 год –14263,6 тыс. рублей;

2017 год –28875,3 тыс. рублей;

2018 год –29143,9 тыс. рублей;

2019 год –29609,7 тыс. рублей;

2020 год –29609,7 тыс. рублей;

по источникам финансирования:

областной бюджет –58120,7тыс. рублей;

2014 год –37998,9 тыс. рублей;

2015 год –9239,9 тыс. рублей; из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 4543,8 тыс. рублей;

2016 год –2143,1 тыс. рублей;

2017 год –2156,2 тыс. рублей;

2018 год –2156,2 тыс. рублей;

2019 год –2213,2 тыс. рублей;

2020 год –2213,2 тыс. рублей;

федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;

районный бюджет –87689,3 тыс. рублей;

2014 год –17414,0 тыс. рублей;

2015 год –15371,0 тыс. рублей;

2016 год –12120,5 тыс. рублей;

2017 год –10290,1 тыс. рублей;

2018 год –10558,7 тыс. рублей;

2019 год –10967,5 тыс. рублей;

2020 год –10967,5 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 65716,0 могут привлекаться средства внебюджетных источников.

Информация о расходах районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2020 годы»» представлена в приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

Управляющий делами

Администрации Октябрьского района Н.Н. Савченко

Приложение №1 к программе

Администрации Октябрьского района

«Развитие образования на 2014-2020 годы»

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2020 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Задачи,  направленные  на достижение цели | Планируемый объем  финансирования  на решение данной  задачи (тыс. руб.) | | | | | | Количественные  и/или  качественные  целевые  показатели,  характеризующие достижение  целей и решение задач | Единица  измерения | Базовое  значение  показателя (на начало  реализации)  2013 год | Планируемое значение показателя по годам реализации Программы | | | | | | |
| Бюджет  Октябрьского района | | | Другие  источники | | | Очередной  финансовый год 2014 | 1-й год  планового периода  2015 | 2-й год  планового периода | 3-й год  планового периода | 4-й год  планового периода | 5-й год  планового периода | 6-й год  планового периода |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Муниципальная программа Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Модернизация общего образования, обеспечивающая равную  доступность, современное качество и эффективность образовательных услуг. | | |  | | |  | 1.Доля детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к доле детей в возрасте 1,6 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе. | % | 62,0 | 77,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.Качество знаний учащихся на 2 уровне обучения | % | - | - | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| 3.Качество знаний учащихся на 3 уровне обучения | % | - | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 4.Качество знаний учащихся на 4 уровне обучения | % | - | - | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 55 |
| 5.Доля выпускников 9-классов муниципальных обще-образовательных организаций, не сдавших ОГЭ, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.Доля выпускников муниципальных обще-образовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Развитие кадрового ресурса системы образования через создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы. | | |  | | |  | 1.Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.дошкольные учреждений (к средней заработной плате общего образования по Р.О) | % | 100,1 | 106,29 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -2.общеобразовательные учреждения(к средней заработной плате общего образования по региону) | % | 100,1 | 102,52 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| -3.учреждения дополнительного образования (к средней заработной плате учителей по Р.О.) | % | 80,0 | 85,9 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 43. | Создание комплекса социальных и управленческих условий устойчивого развития системы дополнительного образования детей в интересах личностного, психического и духовного развития школьников, их жизненного самоопределения. | | | 4888,5 | | |  | 1.Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | % | 57,0 | 74,8 | 75,0 | 78,0 | 78,0 | 80,0 | 82,0 | 85,0 |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Мониторинг детей в возрасте от 0 до 1,6 лет, с целью своевременного предоставления услуг дошкольного образования | | |  | | |  | Доля детей в возрасте 0-1,6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-1,6 лет. | % | 57,0 | 65,7 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| 2. | Выполнение плана посещаемости детей детского сада | | |  | | |  | Доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду. | % | - | - | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |
| 3. | Введение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | | |  | | |  | Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования | % | - | 7,0 | 42,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Создание условий для положительной мотивации учащихся к обучению | | |  | | |  | 1.Доля учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине. | % | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на 2-м уровне обучения | | |  | | |  | 1.Доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования второго поколения | % | 8,0 | 20,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Введение предпрофильного и профильного обучения, обеспечивающего возможность выбора учащимися учебного плана с учетом рынка труда выбора выпускниками будущей профессии; | | |  | | |  | 1.Доля учащихся 8-11 классов, обучающихся по программам предпрофильного и профильного обучения | % | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 72,0 | 74,0 | 76,0 | 78,0 | 80,0 |
| 3. | Создание условий, способствующих формированию высокого уровня квалификации  педагогических кадров; | | |  | | |  | 1.Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности запланированных педагогических работников | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих высшее образование | % | 61,0 | 65,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Создание для школьников здоровьесбере-гающих условий пребывания в общеобразовательной организации. | | |  | | |  | 1.Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся | % | 83,4 | 87,4 | 89,0 | 90,0 | 91,0 | 93,0 | 94,0 | 95,0 |
| 5. | Расширение потенциала системы дополнительного образования, создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | | | 1288,0 | | |  | 1.Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 25,0 | 33,0 | 35,0 | 37,0 | 39,0 | 40,0 | 42,0 | 45,0 |
| Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  «Развитие образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Разработка нормативных правовых, научно-методических и иных документов, направленных на эффективное решение задач муниципальной программы | |  | | |  | | Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Финансовое обеспечение на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»; | |  | | |  | | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные организации, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан, в отчетном году». | % | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2 к программе

Администрации Октябрьского района

«Развитие образования на 2014-2020 годы»

Методика расчета показателя (индикатора) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области «Развитие образования на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование   показателя | Ед.  изм. | Методика расчета показателя (формула) и  методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к доле детей в возрасте 1,6 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе. | процентов |  | N – удельный вес детей 1,6-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, от общей численности детей в возрасте 1,6-7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе;  r - численность детей 1,6-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования  R - общая численность детей в возрасте 1,6-7 лет, скорректированной на численность в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе.  Периодичность показателя – ежеквартальная. |
| 2. | Качество знаний учащихся на 2 уровне обучения | процентов |  | где N – качество знаний учащихся на 2 уровне обучения;  r- количество учащихся, имеющих готовые отметки «4» и «5»;  R-общая численность обучающихся на 2 уровне обучения  Периодичность показателя – полугодовая. |
| 3. | Качество знаний учащихся на 3 уровне обучения | процентов |  | где N – качество знаний учащихся на 3 уровне обучения;  r- количество учащихся, имеющих готовые отметки «4» и «5»;  R-общая численность обучающихся на 3 уровне обучения  Периодичность показателя – полугодовая. |
| 4. | Качество знаний учащихся на 4 уровне обучения | процентов |  | где N – качество знаний учащихся на 4 уровне обучения;  r- количество учащихся, имеющих готовые отметки «4» и «5»;  R-общая численность обучающихся на 4 уровне обучения  Периодичность показателя – годовая |
| 5. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и (или) математике, в общей численности выпускников общеобразовательных организаций | процентов |  | N-удельный вес выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике,  r-численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ЕГЭ по русскому языку и (или) математике;  R-общая численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.  Периодичность показателя – годовая |
| 6. | Доля выпускников 9-х классов муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших основной государственный экзамен е, в общей численности выпускников 9-х классов общеобразовательных организаций | процентов |  | N-удельный вес выпускников 9-х классов государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ОГЭ,  r-численность выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших ОГЭ;  R-общая численность выпускников 9-х классов государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.  Периодичность показателя – годовая |
| 7. | Соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреждений | процентов |  | N-соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников к средней заработной плате общего образования  по Ростовской области;  r- средняя заработная плата пед.работников дошкольных образовательных организаций Октябрьского района;  R- средняя заработная плата в Ростовской области |
| N-соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате общего образования по региону;  r-средняя заработная плата пед.работников общеобразовательных организаций Октябрьского района;  R- средняя заработная плата в регионе; |
| N-соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей по Ростовской области;  r- средняя заработная плата пед.работников учреждений дополнительного образования Октябрьского района;  R- средняя заработная плата в Ростовской области; |
| 8. | Доля педагогических работников образовательных учреждений, имеющих высшее образование | процентов |  | где N - удельный вес учителей общеобразовательных учреждений, имеющих высшее образование;  r- численность учителей общеобразовательных учреждений, имеющих высшее образование;  R-общая численность учителей общеобразовательных учреждений  Периодичность показателя – ежеквартальная. |
| 9. | Удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет | процентов |  | N - удельный вес численности детей в возрасте 5-18 лет,  получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет;  r - численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования;  R – общая численность детей в возрасте 5-18 лет.  Периодичность показателя – полугодовая |
| Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | |
| 1. | Доля детей в возрасте 0-1,6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-1,6 лет. | процентов |  | N – удельный вес детей в возрасте 0-1,6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-1,6 лет.  r - численность детей 0-1,6 лет, которые состоят на учете в дошкольную образовательную организацию  R - общая численность детей в возрасте 0-1,6 лет.  Периодичность показателя – полугодовая |
| 2. | Доля детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду. | процентов |  | N – удельный вес детей, посещающих МБДОУ к списочному составу детей в детском саду  r - численность детей посещающих дошкольную образовательную организацию  R – списочный состав детей в детском саду,  Периодичность показателя – ежемесячная. |
| 3. | Доля воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования | процентов |  | N-удельный вес воспитанников дошкольных образовательных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования;  r - численность воспитанников, обучающихся по программам, соответствующим требованиям федеральных стандартов дошкольного образования;  R–общая численность воспитанников дошкольных организаций.  Периодичность показателя – годовая |
| Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования» | | | | |
| 1. | Доля учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине. | процентов |  | N– учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине.  r- учащихся, не посещающих общеобразовательные организации, скорректированный на количество учащихся, имеющих пропуски по уважительной причине;  R- общая численность обучающихся в районе.  Периодичность показателя – полугодовая |
| 2. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования на 2-м уровне образования. | процентов |  | N–удельный вес общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования на 2-м уровне образования.  r-количество общеобразовательных организаций, реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования на 2-м уровне образования;  R- общая численность общеобразовательных учреждений;  Периодичность показателя – годовая |
| 3. | Доля учащихся 8-11 классов, обучающихся по программам предпрофильного и профильного обучения | процентов |  | N - удельный вес учащихся 8-11 классов, обучающихся по программам предпрофильного и профильного обучения;  r - численность обучающихся по индивидуальным учебным планам и программам профильного обучения;  R – общая численность обучающихся 8-11 классов.  Периодичность показателя – годовая |
| 4. | Доля педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации и/или профессиональной переподготовки к общей численности педагогических работников | процентов |  | где N – удельный вес педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации;  r- численность педагогических работников, прошедших обучение по программам повышения квалификации;  R-общая численность педагогических работников общеобразовательных учреждений  Периодичность показателя – годовая |
| 5. | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся |  |  | N - удельный вес детей, охваченных горячим питанием, в общей численности учащихся  r - количество детей в общеобразовательных организациях, получающих горячее питание  R –общее количество учащихся в общеобразовательных организациях  Периодичность показателя – ежеквартальная. |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | процентов |  | N-удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;  r - численность обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня;  R – общая численность обучающихся по программам общего образования.  Периодичность показателя – полугодовая. |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  «Развитие образования на 2014-2020 годы» | | | | |
| 1. | Доля муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района | процентов |  | N–удельный вес муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района;  r - численность муниципальных услуг отдела образования Администрации Октябрьского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания;  R – общая численность муниципальных услуг оказываемых отделом образования Администрации Октябрьского района.  Периодичность показателя – ежеквартальная. |
| 2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, возвращенных  из замещающих семей в государственные  организации, от количества детей-си-  рот, принятых на воспитание в  семьи-граждан | процентов |  | N – доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные  организации;  r – количество отменённых решений о передаче ребенка на воспитание в семью (форма № 103-РИК, раздел 2, строка 17; графа 7 плюс раздел 2, строка 17; графа 8, плюс раздел 2, строка 17; графа 9 плюс (раздел 2, строка 17,  графа 12, минус раздел 2, строка 17, графа 13);  R – общая численность детей, оставшихся без попечения родителей, принятых на воспитание в семьи за отчетный год (форма № 103РИК, раздел  2, строка 05; графа 7 плюс раздел 2, строка 05; графа8плюс раздел 2,строка  05; графа 9 плюс (раздел 2, строка 05; графа 12 минус раздел 2, строка 05,  графа 13)  Периодичность показателя – ежеквартальная. |

Приложение № 3 к программе

Администрации Октябрьского района

«Развитие образования на 2014-2020 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы Октябрьского района Ростовской области  «Развитие образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | |  | | |
| Наименование мероприятия муниципальной программы (подпрограммы) | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Эксплуатационные расходы, возникшие в результате реализации мероприятия | |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017год | 2018 год | 2019 год | | 2020 год |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»: |  |  | 2130065,0 | 352224,6 | 371918,3 | 409934,7 | 242666,6 | 246138,0 | 253591,4 | | 253591,4 |  | |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 625991,4 | 94136,9 | 72670,6 | 89364,9 | 87972,3 | 91443,7 | 95201,5 | | 95201,5 |  | |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий , средств обучения, игр, игрушек( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | Средства областного бюджета | Норматив рассчитывается согласно областного закона и количества воспитанников в группах | 802270,0 | 75524,3 | 112979,2 | 125470,1 | 120226,3 | 120226,3 | 123921,9 | | 123921,9 |  | |
| Оказание финансовой поддержки муниципальным образованием Ростовской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений в форме приобретения объектов недвижимости (дошкольная организация хут. Киреевка) | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 57708,0  5292,0 | 57708,0  5292,0 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест Октябрьского района, Кривянское с/п | Средства областного бюджета  Средства федерального бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 74261,7  62461,2  12538,0 | 39954,4  3664,0 | 34307,3  62461,2  8874,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района Каменоломненское г/п | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района |  | 203681,3  17133,4 | 18778,0  1722,0 | 39460,0  3618,7 | 145443,3  11792,7 |  |  |  | |  |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство дошкольной организации р.п. Каменоломни на 280 мест | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 5783,2 | 5783,2 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство дошкольной организации сл. Красюковская на 120 мест | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 3838,1  352,0 | 3838,1  352,0 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение модульного детского сада МБДОУ № 42 р.п. Каменоломни | Средства федерального бюджета  Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 5138,2  745,1  1539,5 | 5138,2  745,1  1539,5 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение модульного детского сада МБДОУ № 39 «Звездочка» пос. Казачьи Лагери | Средства федерального бюджета  Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 5964,0  864,8  626,2 | 5964,0  864,8  626,2 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение модульного детского сада МБДОУ № 7 «Березка» ст-ца Заплавская | Средства федерального бюджета  Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 5964,0  864,8  626,2 | 5964,0  864,8  626,2 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Проведение работ по авторскому надзору за строительством ДОУ на 220 мест ст-ца Кривянская | Средства бюджета Октябрьского района |  | 298,6 | 298,6 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Резервный фонд Правительства РО на МБДОУ № 35 пос. Новоперсиановский | Средства областного бюджета | Согласно областного закона | 86,9 | 86,9 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Внебюджетные средства | Приказ отдела образования «Об утверждении плана по оказанию платных образовательных услуг по образовательным учреждениям» | 215763,3 | 22142,9 | 26939,7 | 28808,8 | 34468,0 | 34468,0 | 34468,0 | | 34468,0 |  | |
| Строительный контроль | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 2469,1 | 610,6 | 900,0 | 958,5 |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение мебели для МБДОУ № 42 р.п. Каменоломни | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 910,1 |  | 910,1 |  |  |  |  | |  |  | |
| Благоустройство модуля МБДОУ № 42  р.п. Каменоломни | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 2895,5 |  | 2895,5 |  |  |  |  | |  |  | |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям по МБДОУ №3 х. Шевченко | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 489,7 |  | 489,7 |  |  |  |  | |  |  | |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям по ДОУ ст. Кривянская | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 1023,0 |  | 1023,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Технологическое присоединение к электрическим сетям по ДОУ  р.п. Каменоломни | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 1146,0 |  | 687,6 | 458,4 |  |  |  | |  |  | |
| Авторский надзор за строительством ДОУ на 220 мест | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 310,9 |  | 285,6 | 25,3 |  |  |  | |  |  | |
| Авторский надзор за строительством ДОУ на 280 мест | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 394,6 |  | 263,1 | 131,5 |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение электрооборудования для МБДОУ № 1 р.п. Каменоломни | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 43,5 |  | 43,5 |  |  |  |  | |  |  | |
| Установка вентиляции на пищеблоке МБДОУ №9 х. Маркин | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 37,9 |  | 37,9 |  |  |  |  | |  |  | |
| Газификация МБДОУ №3 «Мальвина» х. Шевченко | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 590,7 |  | 590,7 |  |  |  |  | |  |  | |
| Асфальтирование территории МБДОУ№2 «Улыбка»  пос. Персиановский | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 216,0 |  | 216,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение и монтаж фильтра для воды МБДОУ №28 «Солнышко»  х. Верхняя Кадамовка | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Оснащение дошкольной образовательной организации на 220 мест Октябрьского района, Кривянское с/п | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 1800,0 |  | 1800,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Оснащение дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района, Каменоломненское г/п | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 525,0 |  |  | 525,0 |  |  |  | |  |  | |
| Текущий ремонт системы вентиляции МБДОУ № 42 «Сказка» р.п. Каменоломни | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 89,9 |  | 89,9 |  |  |  |  | |  |  | |
| Оборудование для пищеблока в МБДОУ № 42 «Сказка»  р.п. Каменоломни | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 275,0 |  | 275,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение оборудования, мебели, производственного, хозяйственного и мягкого инвентаря,музыкальныхинструментов,вычислительнойтехники,медицинскихприборов,аппаратуры теле-и звуковоспроизводящей для оснащения 280 мест по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района, Каменоломненского г/п» | Средства областного бюджета | Согласно областного закона | 6475,0 |  |  | 6475,0 |  |  |  | |  |  | |
| Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение ограждения, вычислительной и оргтехники для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 "Золотой ключик | Средства областного бюджета | Согласно областного закона | 227,0 |  |  | 227,0 |  |  |  | |  |  | |
| Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение теневого навеса, стеллажа и столов для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 "Колокольчик» | Средства областного бюджета | Согласно областного закона | 254,0 |  |  | 254,0 |  |  |  | |  |  | |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего и дополнительного образования»: |  |  | 3188976,9 | 427445,7 | 431220,7 | 476450,9 | 494812,1 | 440342,7 | 459812,9 | | 458891,9 |  | |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 532263,2 | 54457,1 | 78233,7 | 97230,6 | 72084,8 | 74693,8 | 77781,6 | | 77781,6 |  | |
| Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Средства областного бюджета | Согласно областного закона | 5010,1 | 801,4 | 843,6 | 809,4 | 851,9 | 851,9 | 851,9 | |  |  | |
| Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 424,0 | 73,6 | 77,4 | 65,7 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | |  |  | |
| Разработка проектной документации « Техническое перевооружение сетей газопотребления низкого давления для газоснабжения МБОУ СОШ № 41  ст. Бессергеневская» | Средства бюджета Октябрьского района |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды(за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | Средства областного бюджета | Норматив подуше-вого финансирования рассчитывается согласно областного закона , количества детей и количества классов-комплектов по годам. | 2383233,4 | 337125,3 | 321243,4 | 328250,3 | 336671,1 | 342669,9 | 358636,7 | | 358636,7 |  | |
| Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 69839,1 | 9032,0 | 8718,0 | 9828,1 | 10055,8 | 10458,0 | 10873,6 | | 10873,6 |  | |
| Развитие школьных спортклубов ( МБОУ СОШ № 77 пос. Казачьи Лагери) | Средства федерального бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 274,8  25,2 | 274,8  25,2 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Техническое перевооружение сетей газопотребления низкого давления для газоснабжения МБОУ СОШ № 41  ст. Бессергеневская | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 2565,3 | 2565,3 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Разработка ПСД для установки видеонаблюдения для МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Каменоломни | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Ремонт кровли МБОУ СОШ  № 63 сл. Красюковская | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 1441,5 | 1441,5 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение ростовой мебели для общеобразовательных учреждений по предписаниям Роспотребнадзора | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 4198,6 | 4198,6 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МБОУ СОШ № 73 | Средства областного бюджета (резервный фонд) | Согласно областного закона | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Расходы за счет резервного фонда (приобретение мебели и пищевого оборудования для МБОУ СОШ № 41 | Средства областного бюджета (резервный фонд)  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 5771,2  352,3 | 5771,2  352,3 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Строительство открытого плоскостного спортивного сооружения, площадки на территории МБОУ СОШ № 6 х. Маркин | Средства федерального бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 2176,4  199,6 | 2176,4  199,6 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Ремонт спортзала и приобретение спортивного инвентаря для МБОУ СОШ  № 77 пос. Казачьи Лагери | Средства федерального бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 1088,2  99,8 | 1088,2  99,8 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Средства федерального бюджета | Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 № 1597 | 3476,5 |  | 3476,5 |  |  |  |  | |  |  | |
| Развитие школьных спортклубов | Средства бюджета Октябрьского района |  | 183,8 |  | 183,8 |  |  |  |  | |  |  | |
| Ремонт кровли МБОУ СОШ №61 пос. Персиановский | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 2900,0 |  | 2900,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Демонтаж и строительство уличных туалетов МБОУ СОШ №61 пос. Персиановский | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 998,1 |  | 998,1 |  |  |  |  | |  |  | |
| Ремонт котлов отопления МБОУ СОШ №1 х. Керчик-Савров | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 673,0 |  | 673,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Ремонт котлов отопления МБОУ ООШ №75  пос. Кадамовский | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 332,0 |  | 332,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Ремонт пищеблока МБОУ СОШ №62 сл. Красюковская | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно решению собрания депутатов Октябрьского района | 487,0 |  | 487,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Строительный контроль | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 754,1 | 754,1 |  |  |  |  |  | |  |  | |
| Замена оконных блоков в здании МБОУ СОШ № 48  с. Алексеевка | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 850,0 |  | 850,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 48 с. Алексеевка | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 498,9 |  | 498,9 |  |  |  |  | |  |  | |
| Газификация МБОУ СОШ № 4 х. Ягодинка | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 98,8 |  | 98,8 |  |  |  |  | |  |  | |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по МБОУ ООШ № 19 | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по МБОУ СОШ № 4 | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Разработка ПСД по объекту «Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст. Кривянская | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 541,2 |  | 541,2 |  |  |  |  | |  |  | |
| Работы по замене узла учета газа для МБОУ СОШ № 23  пос. Красногорняцкий | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 189,2 |  | 189,2 |  |  |  |  | |  |  | |
| Частичный ремонт кровельного покрытия МБОУ СОШ № 6  х. Маркин | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 348,2 |  | 348,2 |  |  |  |  | |  |  | |
| Ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 52 ст. Заплавская | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 1260,0 |  | 1260,0 |  |  |  |  | |  |  | |
| Ремонт помещения библиотеки в МБОУ СОШ № 61  пос. Персиановский | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 299,1 |  | 299,1 |  |  |  |  | |  |  | |
| Замена котлов МБОУ СОШ № 3 х. Киреевка | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 722,1 |  | 722,1 |  |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение модуля в МБОУ СОШ №61 пос. Персиановский | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 18050,3 |  | 144,0 | 17906,3 |  |  |  | |  |  | |
| Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 3068,5  248,8 |  |  | 1476,3  119,7 | 1592,2  129,1 |  |  | |  |  | |
| Приобретение мебели, игр, производственного и хозяйственного инвентаря, интерактивного и мультимедийного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для кондиционирования воздуха, акустической системы, учебного оборудования, бытовых приборов, учебно-наглядных и методических пособий для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы  № 61 | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 9662,4  783,5 |  |  | 9662,4  783,5 |  |  |  | |  |  | |
| Строительство и реконструкция объектов образования муниципальной собственности, включая газификацию МБОУ СОШ № 72 ст-ца Кривянская | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 54054,1 |  |  |  | 50000,0  4054,1 |  |  | |  |  | |
| Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного закона | 7126,2  577,8 |  |  |  | 7126,2  577,8 |  |  | |  |  | |
| Внебюджетные средства |  | Приказ отдела образования «Об утверждении плана по оказанию платных образовательных услуг по образовательным учреждениям» | 70941,6 | 6530,3 | 7692,7 | 10318,6 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | | 11600,0 |  | |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  «Развитие образования на 2014-2020 годы»» |  |  | 211526,0 | 55412,9 | 24610,9 | 14263,6 | 28875,3 | 29143,9 | 29609,7 | | 29609,7 |  | |
| Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 4466,7 | 2036,5 | 747,7 | 322,8 | 322,8 | 336,7 | 350,1 | | 350,1 |  | |
| Предоставление дополнительного образования по специальностям | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 20267,0 | 2026,4 | 3700,0 | 3086,8 | 2790,8 | 3055,6 | 3185,8 | | 3185,8 |  | |
| Информационно методическое обеспечение образовательного процесса | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 11155,8 | 2257,6 | 1691,9 | 1773,8 | 1381,9 | 1305,6 | 1372,5 | | 1372,5 |  | |
| Капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципального образовательного учреждения МБОУ СОШ № 41  ст-ца Бессергеневская | Средства бюджета Октябрьского района | Согласно областного бюджета | 4654,7 | 3323,1 | 1331,6 |  |  |  |  | |  |  | |
| Средства областного бюджета | Согласно областного бюджета | 43669,5 | 36237,3 | 7432,2 |  |  |  |  | |  |
| Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | Средства бюджета Октябрьского района | Постановление Главы Октябрьского района « О назначении стипендии Главы Октябрьского района одаренным и талантливым детям» | 1268,0 | 156,0 | 176,0 | 168,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | | 192,0 |  | |
| Программные мероприятия за духовное и нравственное здоровье | Средства бюджета Октябрьского района | Приказ отдела образования «Об утверждении нормативов затрат муниципальных услуг, оказываемых бюджетными и автономными учреждениями, находящимися в ведении отдела образования Администрации Октябрьского района Ростовской области» | 630,2 | 314,7 | 17,6 | 42,7 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | | 63,8 |  | |
| Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | Средства областного бюджета | Согласно областного бюджета | 13604,8 | 1593,3 | 1689,2 | 2057,5 | 2037,7 | 2037,7 | 2094,7 | | 2094,7 |  | |
| Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26 декабря 2007 года №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | Средства областного бюджета | Согласно областного бюджета | 846,4 | 168,3 | 118,5 | 85,6 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | | 118,5 |  | |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Октябрьского района | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 33990,4 | 4762,3 | 4846,9 | 4884,9 | 4753,4 | 4769,5 | 4986,7 | | 4986,7 |  | |
| Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов Октябрьского района | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 8973,7 | 2457,2 | 2555,6 | 1324,9 | 632,6 | 675,8 | 663,8 | | 663,8 |  | |
| Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | Средства бюджета Октябрьского района | Решение собрания депутатов Октябрьского района « О бюджете Октябрьского района» | 1518,6 | 80,2 | 303,7 | 516,6 | 152,8 | 159,7 | 152,8 | | 152,8 |  | |
| Внебюджетные средства |  | Приказ отдела образования «Об утверждении плана по оказанию платных образовательных услуг по образовательным учреждениям» | 65716,0 |  |  |  | 16429,0 | 16429,0 | 16429,0 | | 16429,0 |  | |

Приложение № 4 к программе

Администрации Октябрьского района

«Развитие образования на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2014-2020 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Мероприятия | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | | Срок исполнения мероприятия | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. рублей.) | Всего (тыс. рублей.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный исполнитель | | Результаты выполнения мероприятий |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | 16 |
| Развитие образования Октябрьского района на 2014 -2020 годы | | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений | итого по программе в том числе: | | 2014-2020гг | | 696540,0 | 5530567,9 | 835083,2 | 827749,9 | 900649,2 | 766354,0 | 715624,6 | 743014,0 | 742093,0 | |  | |  |
| Средства бюд-жета района | | 263073,3 | 1412361,3 | 199770,1 | 209106,4 | 241310,9 | 185233,1 | 187223,3 | 194893,3 | 194824,2 | |  | |  |
| средства областного бюджета | | 398030,9 | 3679242,4 | 586034,4 | 518073,4 | 620210,9 | 518623,9 | 465904,3 | 485623,7 | 484771,8 | |  | |  |
| федеральный бюджет | | 21346,0 | 86543,3 | 20605,6 | 65937,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |  | |  |
| внебюджетные источники | | 14089,8 | 352420,9 | 28673,1 | 34632,4 | 39127,4 | 62497,0 | 62497,0 | 62497,0 | 62497,0 | |  | |  |
| Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного образования» муниципальной программы  «Развитие образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Итого по подпрограмме | | | | | 2014-2020гг. | | 191469,3 | 2130065,0 | 352224,6 | 371918,3 | 409934,7 | 242666,6 | 246138,0 | 253591,4 | 253591,4 | | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Ликвидация очередности в дошкольные учреждения |
| 1.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории Октябрьского района | | Процедуры закупок для муниципальных нужд, заключ  ение договоров, контрактов, соглаш  ений | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг. | | 161004,9 | 625991,4 | 94136,9 | 72670,6 | 89364,9 | 87972,3 | 91443,7 | 95201,5 | 95201,5 | |
| 1.2 | Вне  бю  джетные средства | | 2014-  2020гг | | 14089,8 | 215763,3 | 22142,8 | 26939,7 | 28808,8 | 34468,0 | 34468,0 | 34468,0 | 34468,0 | |
| 1.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий , средств обучения, игр, игрушек( за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) | | Средства областного бюджета | | 2014-2020гг | | 16374,6 | 802270,0 | 75524,3 | 112979,2 | 125470,1 | 120226,3 | 120226,3 | 123921,9 | 123921,9 | |
| 1.4 | Оказание финансовой поддержки муниципальным образованием Ростовской области для решения вопросов по расширению сети дошкольных образовательных учреждений в форме приобретения объектов недвижимости (дошкольная организация хут. Киреевка) | | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 57708,0  5292,0 | 57708,0  5292,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.5 | Строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест Октябрьского района, Кривянское с/п | | Средства областного бюджета  Средства федерального бюджета  Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 74261,7  62461,2  12538,0 | 39954,4  3664,0 | 34307,3  62461,2  8874,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.6 | Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района, Каменоломненское г/п | | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 203681,3  17133,4 | 18778,0  1722,0 | 39460,0  3618,7 | 145443,3  11792,7 |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.7 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дошкольной организации р.п. Каменоломни на 280 мест | | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 5783,2 | 5783,2 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.8 | Разработка проектно-сметной документации на строительство дошкольной организации сл. Красюковская на 120 мест | | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 3838,1  352,0 | 3838,1  352,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.9 | Приобретение модульного детского сада МБДОУ № 42 р.п. Каменоломни | | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 5138,2  745,1  1539,5 | 5138,2  745,1  1539,5 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.10 | Приобретение модульного детского сада МБДОУ № 39 «Звездочка» пос. Казачьи Лагери | | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 5964,0  864,8  626,2 | 5964,0  864,8  626,2 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.11 | Приобретение модульного детского сада МБДОУ № 7 « Березка»  ст-ца Заплавская | | Средства федерального бюджета Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 5964,0  864,8  626,2 | 5964,0  864,8  626,2 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.12 | Проведение работ по авторскому надзору за строительством дошкольной образовательной организации на 220 мест Октябрьского района, Кривян-ское с/п | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 310,9 |  | 285,6 | 25,3 |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.13 | Проведение работ по авторскому надзору за строительством дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района, Каменоломненское г/п | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 394,6 |  | 263,1 | 131,5 |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.14 | Средства резервного фонда (ДОУ № 35) | | Средства областного бюджета |  | | 2014-2020гг | |  | 86,9 | 86,9 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.15 | Строительный контроль | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020гг | |  | 2469,1 | 610,6 | 900,0 | 958,5 |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.16 | Приобретение мебели для МБДОУ № 42 р.п. Каменоломни | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 910,1 |  | 910,1 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.17 | Благоустройство модуля МБДОУ № 42 р.п. Каменоломни | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 2895,5 |  | 2895,5 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.18 | Технологическое присоединение к электросетям МБДОУ № 3 хут. Шевченко | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 489,7 |  | 489,7 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.19 | Технологическое присоединение к электросетям по ДОУ на 220 мест ст-ца Кривянская | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 1023,0 |  | 1023,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.20 | Технологическое присоединение к электросетям по ДОУ на 280 мест р.п. Каменоломни | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 1146,0 |  | 687,6 | 458,4 |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.21 | Приобретение электрооборудования для МБДОУ №1 р.п. Каменоломни | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 43,5 |  | 43,5 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.22 | Установка вентиляции на пищеблоке МБДОУ № 9  хут. Маркин | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 37,9 |  | 37,9 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.23 | Газификация МБДОУ №3 «Мальвина»  хут. Шевченко | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 590,7 |  | 590,7 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.24 | Асфальтирование территории МБДОУ  №2 «Улыбка» пос. Персиановский | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 216,0 |  | 216,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.25 | Приобретение и монтаж фильтра для воды МБДОУ №28 «Солнышко» хут. Верхняя Кадамовка | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.26 | Оснащение дошкольной образовательной организации на 220 мест Октябрьского района, Кривянское с/п | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 1800,0 |  | 1800,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.27 | Оснащение дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района, Каменоломненское г/п | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 525,0 |  |  | 525,0 |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.28 | Текущий ремонт системы вентиляции МБДОУ № 42 «Сказка» р.п. Каменоломни | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 89,9 |  | 89,9 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.29 | Оборудование для пищеблока в МБДОУ № 42 «Сказка» р.п. Каменоломни | | Средства бюджета Октябрьского района |  | | 2014-2020 | |  | 275,0 |  | 275,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 1.30 | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение оборудования, мебели, производственного, хозяйственного и мягкого инвентаря,музыкальныхинструментов,вычислительнойтехники,медицинскихприборов,аппаратуры теле-и звуковоспроизводящей для оснащения 280 мест по объекту «Строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест Октябрьского района, Каменоломненского г/п» | | Средства областного бюджета | Согласно областного закона | |  | |  | 6475,0 |  |  | 6475,0 |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение ограждения, вычислительной и оргтехники для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 10 "Золотой ключик | | Средства областного бюджета | Согласно областного закона | |  | |  | 227,0 |  |  | 227,0 |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области на приобретение теневого навеса, стеллажа и столов для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11 "Колокольчик» | | Средства областного бюджета | Согласно областного закона | |  | |  | 254,0 |  |  | 254,0 |  |  |  |  | |  | |  |
| Мероприятия подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» муниципальной программы  «Развитие образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Итого по подпрограмме | | | | | | 2014-2020гг | 407333,3 | 3188976,9 | 427445,7 | 431220,7 | 476450,9 | 494812,1 | 440342,7 | 459812,9 | 458891,9 | | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационного развития района, запросов личности и современным потребностями общества. |
| 2.1 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий учреждений общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ | | процедуры закупок для муниципальных  нужд, заключение догово  ров, контрактов, соглашений | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | 82114,4 | 532263,2 | 54457,1 | 78233,7 | 97230,6 | 72084,8 | 74693,8 | 77781,6 | 77781,6 | |
| Внебюджетные средства | | 2014-2020гг |  | 70941,6 | 6530,3 | 7692,7 | 10318,6 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | 11600,0 | |  | |
| 2.2 | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства областного бюджета | | 2014-2020гг | 843,6 | 5010,1 | 801,4 | 843,6 | 809,4 | 851,9 | 851,9 | 851,9 |  | | Отдел образования Администрации Октябрьского района | |
| Средства бюджета Октябрьского района | | 77,4 | 424,0 | 73,6 | 77,4 | 65,7 | 69,1 | 69,1 | 69,1 |  | |
| 2.3 | Разработка проектной документации «Техническое перевооружение сетей газопотребления низкого давления для газоснабжения МБОУ СОШ № 41 ст-ца Бессергеневская | |  | | Средства бюджета Октябрьского района | |  |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.4 | Развитие школьных спортклубов (МБОУ СОШ № 77 пос. Казачьи Лагери) | |  | | Средства федерального бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 274,8  25,2 | 274,8  25,2 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.5 | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений | | Средства областного бюджета | | 2014-2020гг | 315185,4 | 2383233,4 | 337125,3 | 321243,4 | 328250,3 | 336671,1 | 342669,9 | 358636,7 | 358636,7 | | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Обеспечение устойчивого функционирования и развития муниципальной системы качественного и доступного образования в соответствии с требованиями инновационногоразвития района, запросов личности и современным потребностями общества. |
| 2.6 | Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий муниципальных учреждений дополнительного образования на территории Октябрьского района | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | 8350,3 | 69839,1 | 9032,0 | 8718,0 | 9828,1 | 10055,8 | 10458,0 | 10873,6 | 10873,6 | | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Обеспечение доступного и качественного развития системы дополнительного образования |
| Средства областного бюджета | | 2014-2020гг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 2.7 | Техническое перевооружение сетей газопотребления низкого давления для газоснабжения МБОУ СОШ № 41 ст-ца Бессергеневская | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 2755,3 | 2755,3 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.8 | Разработка ПСД для установки видеонаблюдения для МБОУ ДО ДЮСШ р.п. Каменоломни | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.9 | Ремонт кровли МОУ СОШ № 63 сл. Красюковская | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 1441,5 | 1441,5 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.10 | Приобретение ростовой мебели для общеобразовательных учреждений по предписаниям Роспотребнадзора | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 4198,6 | 4198,6 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.11 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для МБОУ СОШ № 73 | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства областного бюджета (резервный фонд) | | 2014-2020 гг |  | 190,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.12 | Строительство открытого плоскостного спортивного сооружения, площадки на территории МБОУ СОШ № 6 хут. Маркин | |  | | Средства федерального бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020 гг |  | 2176,4  199,6 | 2176,4  199,6 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.13 | Ремонт спортзала и приобретение спортивного инвентаря для МБОУ СОШ № 77 пос. Казачьи Лагери | |  | | Средства федерального бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020 гг |  | 1088,2  99,8 | 1088,2  99,8 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.14 | Расходы за счет резервного фонда Правительства РО | |  | | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020 гг |  | 5771,2  352,3 | 5771,2  352,3 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.15 | Строительный контроль | |  | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020 гг |  | 754,1 | 754,1 |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.16 | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | | Средства федерального бюджета | | Постановление Правительства РФ от 29.12.2014 № 1597 | | 2014-2020гг |  | 3476,5 |  | 3476,5 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.17 | Развитие школьных спортклубов | | Средства бюджета Октябрьского района | |  | | 2014-2020гг |  | 183,8 |  | 183,8 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.18 | Ремонт кровли МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 2900,0 |  | 2900,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.19 | Демонтаж и строительство уличных туалетов МБОУ СОШ № 61 | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 998,1 |  | 998,1 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.20 | Ремонт котлов отопления МБОУ СОШ № 1 хут. Керчик-Савров | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 673,0 |  | 673,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.21 | Замена котлов отопления МБОУ ООШ № 75 пос. Кадамовский | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 332,0 |  | 332,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.22 | Ремонт пищеблока МБОУ СОШ № 62 сл.Красюковская | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 487,0 |  | 487,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.23 | Замена оконных блоков в здании МБОУ СОШ №48 с. Алексеевка | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 850,0 |  | 850,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.24 | Ремонт пищеблока в МБОУ СОШ №48 с. Алексеевка | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 498,9 |  | 498,9 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.25 | Газификация МБОУ СОШ № 4 хут. Ягодинка | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 98,8 |  | 98,8 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.26 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по МБОУ ООШ № 19 | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.27 | Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре по МБОУ СОШ № 4 | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.28 | Разработка ПСД по объекту «Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст-ца Кривянская | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 541,2 |  | 541,2 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.29 | Работы по замене узла учета газа для МБОУ СОШ № 23 пос. Красногорняцкий | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 189,2 |  | 189,2 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.30 | Частичный ремонт кровельного покрытия МБОУ СОШ № 6 хут. Маркин | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 348,2 |  | 348,2 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.31 | Ремонт пищеблока в МБОУ СОШ № 52 ст-ца Заплавская | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 1260,0 |  | 1260,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.32 | Ремонт помещения библиотеки в МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 299,1 |  | 299,1 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.33 | Замена котлов МБОУ СОШ № 3 хут. Киреевка | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 722,1 |  | 722,1 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.34 | Разработка ПСД на приобретение модуля в МБОУ СОШ № 61 пос. Персиановский | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 144,0 |  | 144,0 |  |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.35 | Приобретение модуля в МБОУ СОШ №61 пос. Персиановский | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 17906,3 |  |  | 17906,3 |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.36 | Приобретение аппаратно-программных комплексов доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 3068,5  248,8 |  |  | 1476,3  119,7 | 1592,2  129,1 |  |  |  | |  | |  |
| 2.37 | Приобретение мебели, игр, производственного и хозяйственного инвентаря, интерактивного и мультимедийного оборудования, спортивного оборудования и инвентаря, оборудования для кондиционирования воздуха, акустической системы, учебного оборудования, бытовых приборов, учебно-наглядных и методических пособий для муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 61 | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг |  | 9662,4  783,5 |  |  | 9662,4  783,5 |  |  |  |  | |  | |  |
|  | Реконструкция здания МБОУ СОШ № 72 ст-ца Кривянская | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | | 204-2020г |  | 50000,0  4054,1 |  |  |  | 50000,0  4054,1 |  |  |  | |  | |  |
|  | Разработка проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов образования муниципальной собственности | | процедуры закупок для муниципальных | | Средства областного бюджета  Средства бюджета Октябрьского района | | 204-2020г |  | 7126,2  577,8 |  |  |  | 7126,2  577,8 |  |  |  | |  | |  |
| Мероприятия подпрограммы **«**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» муниципальной программы  «Развитие образования на 2014-2020 годы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Итого по подпрограмме | | | | | 2014-2020гг | | 27216,3 | 211526,0 | 55412,9 | 24610,9 | 14263,6 | 28875,3 | 29143,9 | 29609,7 | 29609,7 |  | |  | |
| 3.1 | Информационно методическое обеспечение образовательного процесса | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | | 2452,0 | 11155,8 | 2257,6 | 1691,9 | 1773,8 | 1381,9 | 1305,6 | 1372,5 | 1372,5 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Создание условий способствующих формированию пед.кадров | |
| 3.2 | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст-ца6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС « Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»( иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд) | | нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений и другие процедуры | Средства областного бюджета | | 2014-2020гг | |  | 846,4 | 168,3 | 118,5 | 85,6 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 118,5 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | в соответствии с требованиями инновационного развития района, запросов личности и современным потребностями общества. | |
| 3.3 | Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов Октябрьского района | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг. | | 4262,5 | 33990,4 | 4762,3 | 4846,9 | 4884,9 | 4753,4 | 4769,5 | 4986,7 | 4986,7 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Функционирование Отдела образования | |
| 3.4 | Расходы на обеспечение функций работников муниципальных органов Октябрьского района | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов ,соглашений | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | | 2498,0 | 8973,7 | 2457,2 | 2555,6 | 1324,9 | 632,6 | 675,8 | 663,8 | 663,8 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Функционирование Отдела образования | |
| 3.5 | Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей) | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов ,соглашений | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | | 41,5 | 1518,6 | 80,2 | 303,7 | 516,6 | 152,8 | 159,7 | 152,8 | 152,8 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Функционирование Отдела образования | |
| 3.6 | Предоставление дополнительного образования по специальностям | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | | 2219,2 | 21031,2 | 2026,4 | 3700,0 | 3086,8 | 2790,8 | 3055,6 | 3185,8 | 3185,8 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Расширение форм дополнительного образования | |
| 3.7 | Капитальный ремонт аварийных (в том числе в части зданий) муниципального образовательного учреждения МБОУ СОШ № 41 ст-ца  Бессерге-невская | |  | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | | 917,0 | 4654,7 | 3323,1 | 1331,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Ликвидация аварийных общеобразовательных учреждений | |
| Средства областного бюджета | | 2014-2020гг | | 10 000,0 | 43669,5 | 36237,3 | 7432,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.8 | Поддержка молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | | 168,0 | 1268,0 | 156,0 | 176,0 | 168,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Создание условий для развития молодых талантов | |
| 3.9 | Программные мероприятия за духовное и нравственное здоровье | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | | 440,0 | 630,2 | 314,7 | 17,6 | 42,7 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | | Воспитание духовной и нравственной личности обучающихся | |
| 3.10 | Предоставление услуг по ведению бухгалтерского учета, планирования, анализа и ведения экономического учета | | процедуры закупок для мун.  нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений | Средства бюджета Октябрьского района | | 2014-2020гг | | 2 495,3 | 4466,7 | 2036,5 | 747,7 | 322,8 | 322,8 | 336,7 | 350,1 | 350,1 | Отдел образования Администрации Октябрьского района | |  | |
| 3.11 | Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со ст-ца6 Областного закона от 26 декабря 2007 года № 830-ЗС « Об организации опеки и попечительства в Р.О» ( расходы на выплаты персоналу муниципальных органов) | | процедуры закупок для муниципальных нужд, заключение договоров, контрактов, соглашений | Средства областного бюджета | | 2014-2020гг | | 1722,8 | 13604,8 | 1593,3 | 1689,2 | 2057,5 | 2037,7 | 2037,7 | 2094,7 | 2094,7 |  | |  | |
|  | Внебюджетные средства | |  | 2014-2020гг | |  | | 65716,0 |  |  |  | 16429,0 | 16429,0 | 16429,0 | 16429,0 |  |  | |  | |